Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года

по итогам 2020 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года утвержден постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417.

Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее также – План мероприятий), подготовлена в рамках мониторинга реализации документов стратегического планирования города Мегиона, в соответствии с постановлениями администрации города Мегиона от 05.02.2016 №192 «О Порядке осуществления стратегического планирования в городском округе город Мегион» и от 05.02.2016 №193 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион».

План мероприятий направлен на достижение целей и выполнение задач, определенных в Стратегии городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее – Стратегия). Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлениях: «Население и человеческий капитал», «Эффективная муниципальная экономика», «Комфортная и безопасная городская среда», «Современное управление и активное гражданское общество».

В рамках каждого направления представлены стратегические цели, которые, в свою очередь, содержат ориентиры и задачи развития города, а также виды планируемой деятельности и организационные технологии, которые рекомендуется реализовать для достижения целей. Выделены этапы реализации, обусловленные необходимостью обеспечения последовательного решения целей и задач социально-экономического развития города Мегиона.

Первый этап – 2019-2021 годы: этап создания правовых, организационных и финансовых условий реализации Стратегии; консолидации предпринимательского сообщества, общественных активистов, социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных ключевых субъектов развития территории; преобразования городской среды за счет сноса ветхого и строительства благоустроенного жилья и объектов социальной сферы; формирования коллективного субъекта предпринимательства и инфраструктуры его развития (индустриальный парк, бизнес-инкубатор, коворкинговый центр и т.д.).

2020 год является вторым годом реализации первого этапа Стратегии.

Информация об исполнении Плана подготовлен на основе представленных участниками стратегического планирования города Мегиона сведений о достижении значений целевых показателей социально-экономического развития города Мегиона и ходе выполнения мероприятий Плана по достижению стратегических целей, взаимоувязанных с этапами реализации Стратегии, а также проведенного анализа действующих муниципальных программ города Мегиона на предмет их соответствия государственным программам ХМАО-Югры и стратегическим целям, по результатам которого сформулированы предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания муниципальных программ.

Реализация Плана в 2020 году осуществлялась в условиях не простой ситуации в стране, которая оказала влияние на результат выполнения Плана.

Вся работа была сосредоточена на сохранение жизни людей, оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы деятельности.

Приложение

#

# Основные стратегические показатели города Мегиона за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | I этап | II этап | III этап | IV этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 годотчет | 2020 годплан | 2020 годотчет | 2021 год план | 2022-2025 годы | 2026-2030 годы | 2031-2035 годы |
|  | 1.Население и человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения среднегодовая | человек | 53 824 | 53 833 | 53229\* | 54 050 | 54476-56421 | 56985-59249 | 59841-62204 |
| 2. | Коэффициент рождаемости | промилле | 11,26 | 12,08 | 9,9\* | 13,19 | 13,42-14,67 | 14,78-15,24 | 15,47-16,38 |
| 3. | Коэффициент естественного движения населения | промилле | 4,64 | 6,42 | 0,6\* | 6,86 | 7,38-9,11 | 9,65-11,8 | 12,34-14,49 |
| 4. | Коэффициент миграционного движения | промилле | -18,56 | -5,97 | -8,75\* | -1,14 | 2,59-14,83 | 18,6-33,69 | 37,1-50,72 |
| 5. | Численность экономически активного населения | человек | 38 319 | 37 789 | 37742 | 37 775 | 37865-38286 | 38378-38747 | 38839-39208 |
| 6. | Численность занятого в экономике населения | человек | 32 543 | 32 251 | 31871 | 32 239 | 32316-32452 | 32966-33825 | 34043-34915 |
| 7. | Доля населения младше трудоспособного возраста | % | 23,52 | 24,2 | 23,3 | 24,4 | 24,7-25,3 | 25,5-26,5 | 26,7-27,6 |
| 8. | Доля населения старше трудоспособного возраста | % | 17,41 | 18,0 | 16,7 | 18,5 | 18,9-17,5 | 17,2-16,0 | 15,6-14,0 |
| 9. | Уровень безработицы | % от экономически активного населения | 0,14 | 0,28 | 1,94 | 0,26 | 0,25-0,21 | 0,2-0,14 | 0,13-0,07 |
| 10. | Денежные доходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 40,4 | 42,4 | 41,7 | 44,9 | 47,5-56,3 | 60,0-74,8 | 76,6-83,9 |
| 11. | Денежные расходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 32,9 | 37,9 | 34,8 | 39,3 | 42,5-49,9 | 53,7-69,1 | 70,3-75,0 |
| 12. | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | кв. м | 21,0 | 21,4 | 21,4\* | 21,9 | 22,4-23,9 | 24,5-26,8 | 27,4-30,0 |
| 13. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 73,0 | 79,1 | 72,6 | 80,5 | 90,0-100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 84,2 | 88,9 | 87,0\* | 90,2 | 92,3-99,9 | 99,9-99,9 | 99,9-99,9 |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа | % | 133,3 | 82,5 | 133,3 | 88,4 | 90,6-100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | тыс. единиц | 236,9 | 205,8 | 39,3 | 208,9 | 211,0-230,8 | 233,8-245,9 | 246,7-250,1 |
| 17. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, на отчетную дату | % | 37,7 | 40,2 | 46,7 | 42,0 | 43,8-49,2 | 52,6-66,3 | 68,1-75,1 |
|  | 2. Эффективная муниципальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу промышленных предприятий | млрд. руб. | 11,36 | 9,9 | 9,24\* | 10,12 | 10,27-10,72 | 10,87-11,47 | 11,52-12,22 |
| 19. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 4,01 | 5,42 | 3,94\* | 5,66 | 5,91-6,75 | 6,81-7,05 | 7,11-7,37 |
| 20. | Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации | млрд. руб. | 10,62 | 11,37 | 10,2 | 11,77 | 12,18-13,64 | 13,76-14,25 | 14,38-14,89 |
| 21. | Оборот общественного питания | млрд. руб. | 2,29 | 2,36 | 2,13 | 2,41 | 2,46-2,68 | 2,7-2,8 | 2,83-2,93 |
| 22. | Объем платных услуг, оказанных населению | млрд. руб. | 3,95 | 4,24 | 3,29 | 4,34 | 4,44-4,87 | 4,91-5,09 | 5,14-5,32 |
| 23. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 481 | 505 | 468 | 520 | 534-576 | 581-599 | 619-700 |
| 24. | Численность работающих на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 6,3 | 6,57 | 6,5 | 6,58 | 6,59-6,61 | 6,7-7,05 | 7,12-7,39 |
| 25. | Оборот предприятий (организаций) малого и среднего предпринимательства | млрд. руб. | 14,295 | 15,12 | 11,82 | 15,35 | 15,58-16,77 | 16,92-17,52 | 17,68-18,31 |
| 26. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий | млрд. руб. | 28,24 | 32,28 | 15,7\* | 34,56 | 36,85-46,75 | 47,43-50,13 | 54,22-70,58 |
|  | 3. Комфортная и безопасная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 70,1 | 87,5 | 70,1 | 89,8 | 90,1-94,9 | 95,8-99,2 | 100,5-105,7 |
| 28. | Фактический уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 97,6 | 98,9 | 95,5 | 99,2 | 99,4-99,9 | 99,9-99,9 | 99,9-99,9 |
| 29. | Уровень преступности | промилле | 11,1 | 10,4 | 12,04 | 10,2 | 10,1-9,0 | 8,8-8,0 | 7,4-5,0 |
| 30. | Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий,  | единиц | 36 | 33 | 32 | 32 | 31-25 | 24-20 | 19-17 |
|  | 4. Современное управление и активное гражданское общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Численность служащих органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации в текущем году | человек | 64 | 45 | 64 | 47 | 49-60 | 62-70 | 72-80 |
| 32. | Объем собственных доходов бюджета городского округа | млн. руб. | 1,502 | 1,732 | 1,501 | 1,814 | 1,897-2,146 | 2,229-2,56 | 2,643-2,974 |
| 33. | Число посещений официального сайта  | тыс. единиц | 727,6 | 406,0 | 955,2 | 421,2 | 436,2-482,0 | 497-558 | 573-634 |
| 34. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр получателей муниципальной поддержки) | единиц | 24 | 29 | 28 | 32 | 37-52 | 55-71 | 76-96 |

\* Предварительные данные.

Стратегические показатели разработаны в двух вариантах. Учитывая общую экономическую ситуацию в стране, в том числе и на территории города Мегиона, сравнительный анализ стратегических показателей проводился по первому варианту.

# Исполнения плана мероприятий

# по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года в 2020 году

| № показателя | Мероприятие | Этап реализации Стратегии | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики |
| 1 | Создание совещательного органа по вопросам социально-демографической политики | 1 | В настоящее время осуществляет деятельность совещательный орган по вопросам социально-демографической политики, согласно комплекса мероприятий по достижению стратегических целей. |
| 3 | Организация и проведение городских мероприятий семейной тематики, в том числе конкурсов с семейным участием | 2-4 | В январе-марте 2020 года проведены 4 спортивных мероприятия:соревнования среди малышей «Веселые снежинки»;весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья;спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития;I муниципальный фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд. |
| 5 | Поддержка ответственного родительства | 1-4 | На территории города Мегиона функционируют 22 службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году таких услуг оказано 184.Организована работа Школы для родителей - консультационного пункта для родителей детей раннего возраста.На базе образовательных организаций организованы курсы для родителей по основам педагогики и психологии, проводились тематические классные часы с обучающимися и общешкольные родительские собрания по предупреждению чрезвычайных происшествий, лекции с привлечением сотрудников органов системы профилактики. Общегородские мероприятия для родительской общественности проведены с учетом эпидемиологической ситуации в дистанционном формате.На официальном сайте администрации города размещалась информация о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В социальной сети ВКонтакте размещается информация для опекунов (попечителей) и приемных родителей об их правах и обязанностях, о правах детей, о методах воспитания приемных детей, рекомендации психолога.При проведении проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, специалистами управления опеки и попечительства проводятся профилактические беседы с замещающими родителями на предмет ответственного родительства. Также такие беседы проводятся с родителями, которые уклоняются от родительских обязанностей, либо при проведении акта проверки в рамках Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2009 №232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены». |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения |
| 8 | Повышение правовой грамотности работников в сфере трудового законодательства | 1-4 | Проводились заседания временной рабочей группы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, на которых рассматривался вопрос о порядке содействия в трудоустройстве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенионного возраста (незанятых) после обучения.Проводится системная работа по снижению неформальной занятости. Ежегодно разрабатываются листовки с информацией о негативных последствиях работы по устной договоренности, по гражданско – правовым договорам с признаками трудовых.Информация размещается в местах прибытия работающих вахтовым методом: автостанции, железнодорожном вокзале. На сайте администрации города в сети «Интернет» в формате Интернет-приемной создана банер – кнопка «Сообщи о нарушениях трудовых прав». Информация о нарушенных трудовых правах доводится до Прокуратуры города Мегиона и Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.Также работает телефонная «Горячая линия».Ведется постоянное информирование работодателей, работников, в том числе через средства массовой информации, сеть «Интернет», о необходимости соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации в части оформления трудовых отношений, а также об установленной ответственности за выплату заработной платы в «конвертах», использования «серых схем» выплаты заработной платы. |
| 9 | Содействие обучению пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и соблюдению требований в области охраны труда | 1-4 | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» проводится обучение руководителей и специалистов подведомственных организаций охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Так, обучено 333 человека, что в 1,9 раза превышает плановый показатель 172 человека. Из них:охране труда обучены 147 человек;пожарно-техническому минимуму – 136 человек;гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 50 человек.Финансовое обеспечение мероприятия составило 359,6 тыс.рублей.  |
| 10 | Консультативная помощь работодателям в проведении специальной оценки условий труда | 1-4 | В 2020 году рассмотрено 1160 устных и 13 письменных обращений по вопросам охраны труда, социально-трудовых отношений, соблюдения норм трудового законодательства.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» проводится специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях. Так, специальная оценка проведена в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях администрации на 394 рабочих местах, что превышает в 1,3 раза планируемое значение 304 рабочих места. Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 581,5 тыс.рублей. |
| 12 | Содействие в создании дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест в рамках реализуемых форм поддержки субъектов МСП | 1-4 | Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2020 году, создано 16 рабочих мест. |
| 16 | Консультирование физических лиц по вопросам приобретения статуса самозанятых | 1 | В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 №428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начат с 01.01.2020. На территории города Мегиона с 01.01.2020 проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам установления специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».На официальном сайте администрации города Мегиона в течение 2020 года размещалась информация для самозанятых граждан, размещен информационный материал с обращением заместителя начальника межрайонной ИФНС №5. Для предпринимателей и самозанятых проводились вебинары, обучающие семинары с использованием дистанционных технологий.По состоянию на 01.1.2021 на территории города Мегиона зарегистрировано 455 самозанятых граждан. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем |
| 19 | Расселение и ликвидация приспособленных для проживания строений (балков), а также ветхого и аварийного жилья | 1-2 | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» проведены следующие мероприятия:Расселено и ликвидировано 77 приспособленных для проживания строений (балков) на сумму 31420,6 тыс. руб.;В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 51 жилое помещение на сумму 133356,9 тыс. руб., выплачено 12 возмещений на сумму 15438,0 тыс. руб.;Выплачено 14 возмещений за изымаемые жилые помещения на сумму 14723,2 тыс. руб.В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» приобретено 149 жилых помещений на сумму 406225,1 тыс. руб.Количество расселенного аварийного и непригодного жилья составило 7 505,6 кв.м  |
| 20 | Обеспечение жильем льготных категорий населения | 1-4 | В 2020 году обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма 5 семей, имеющих право на предоставление жилых помещений во внеочередном порядке.Выплачено 3 субсидии ветеранам, инвалидам, семьям имеющим детей-инвалидов, на сумму 2835,1 тыс. руб.Выплачена 1 субсидия молодым семьям, на сумму 771,8 тыс. руб.Обеспечены жильем 13 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей (27218,9 тыс. руб.) |
| 23 | Развитие застроенных территорий | 1-3 | Строительство ведется в рамках решений, принятых в предыдущие годы.В 2020 году выданы разрешения под жилищное строительство в 20 микрорайоне (пр.Победы) в рамках договора о развитии застроенных территорий от 30.07.2019.Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс, глава 5.1. признана утратившей силу и дополнена главой 10 «Комплексное развитие территории». |
| 24 | Содействие в формировании и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 1 | В 2020 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 37 земельных участков общей площадью 34461 кв. м. под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан. |
| 26 | Выплата субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения жилищных условий | 1-4 | В 2020 году в рамках мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» подпрограммы IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» 6 семьям, имеющим детей инвалидов предоставлена социальная выплата на сумму 4685,3 тыс. руб. |
| 30 | Продолжение практики строительства арендного жилья. Совершенствование механизма обеспечения населения арендным жильем | 1-4 | Строительство арендного жилья в 2020 году не проводилось.Разработан проект наемно-накопительной программы по продаже (выкупу) жилых помещений наемного фонда социального использования.Запланировано создание на базе АНО «Институт развития города Мегиона» управляющей компании – оператора по управлению наемным фондом. Планируется разработка коробочного решения для Инвестора по созданию наемных домов социального и коммерческого использования, с дальнейшим тиражированием за пределы муниципального образования (ХМАО-Югра, Россия).В 2022 году планируется создание электронной площадки наемных домов социального и коммерческого использования. |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения |
| 32 | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения | 1-2 | В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и демографическое развитие» завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» запланирован на 3 квартал 2023 года  |
| 33 | Анализ действующей системы социального обеспечения населения путем построения «матрицы социальной поддержки населения», отражающей ее действующие формы и разновидности в разрезе целевых групп, нуждающихся в социальной поддержке | 1 | Предоставлением мер социальной поддержки за счет средств федерального и окружного бюджетов осуществляется КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Мегионе следующим целевым группам: семьи с детьми (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи и др.)граждане пожилого возраста и инвалиды;получатели единовременных денежных выплат.За 2020 год выплачены меры социальной поддержки более 14,5 тысячам получателей на общую сумму 815,6 млн. рублей. |
| 34 | Популяризация действующих федеральных информационных систем и сервисов в области социальной защиты населения | 1 | Управление социальной защиты населения по г. Мегиону, КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в городе Мегионе, БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» в текущей деятельности использует Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» – ППО АСОИ***.*** Оператором федеральных информационных систем не является.В рамках реализации мероприятий по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с гражданами проводится беседа по популяризации ЕПГУ на площадке МФЦ, демонстрация мобильного приложения «социальный путеводитель Югра», а также демонстрация «плюсов» от подачи заявления на получение мер социальной поддержки в электронном виде через ЕПГУ.В уведомлениях, направляемых гражданам, на бумажных носителях, размещается информация о следующих сервисах:личный кабинет официального портала МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»;личный кабинет справочно-информационного Интернет-портала «портал государственных услуг Российской Федерации»;«Социальный навигатор»;«Скорая социальная помощь»;приложение для мобильных устройств «Социальный путеводитель Югра;официальные страницы КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте). С целью популяризация действующих федеральных информационных систем и сервисов и сервисов в области социальной защиты населения на главной странице сайта БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» размещен баннер-ссылка на «[Официальный интернет портал государственных услуг](http://gosuslugi.ru/)» (Госуслуги), информация и ссылка на «Социальный калькулятор» сервиса единой государственной информационной системы социального обеспечения. |
| 35 | Обеспечение доступности для жителей Мегиона предложения и получения услуг через единый окружной Портал социальных услуг | 1 | На официальном сайте БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» <http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-yugre-vnedryaetsya-novaya-forma-predostavleniya-%21/?sphrase_id=2166> размещена информация о пилотном проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной государственной информационной системы «Портал социальных услуг».Размещены памятки для получателей социальных услуг, граждан города по работе с порталом социальных услуг.С получателями социальных услуг проводится разъяснительная работа по пользованию Порталом социальных услуг с использованием всех доступных средств массовой информации и мессенджеров. |
| 39 | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), оказывающих общественно полезные услуги в области социальной защиты населения | 1-2 | В муниципалитете предусмотрены меры информационной поддержки с предоставлением эфирного времени на телевидении и радио, на сайте администрации города с распространением материалов для широкой аудитории через группы в социальных сетях, в газете «Мегионские новости». Постановлением администрации города от 26.01.2017 №168 утвержден Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в Мегионе. СО НКО вправе рассчитывать на публикацию информации о своей деятельности на страницах газеты «Мегионские новости», в телевизионных сюжетах, в эфире радио и размещения ее на официальном сайте органов местного самоуправления. Взаимодействие СО НКО со средствами массовой информации на безвозмездной основе осуществляется через уполномоченный орган администрации города – управление информационной политики. В 2020 году продолжена практика бесплатного предоставления возможностей городских медиа-ресурсов для размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение года мерой информационной поддержки воспользовались организации «9 Легион», общественное объединение «До 16 и старше», некоммерческие организации «Атмосфера», «Северная Лига», приход храма Великой княгини Елизаветы, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов, в том числе, ставшие обладателями грантов президента Российской Федерации, губернатора Югры и главы города Мегиона на реализацию социально значимых проектов.В 2020 году управлением информационной политики реализован проект «СОНКО – от «А» до «Я». Подготовлено 5 видеоматериалов с комментариями и разъяснениями экспертов на тему организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 40 | Включение ТОСов в оказание социальных услуг гражданам по месту жительства. Проведение информационно-консультационных и обучающих мероприятий, позволяющих наращивать компетенции ТОСов по различным формам работы в сфере социальной поддержки | 2 | Разработано и утверждено постановление администрации города от 28.06.2019 №1287 «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» (с изменениями), а также распоряжение администрации города от 05.12.2019 №352 «Об определении уполномоченного органа» для сбора информации, контроля и ежемесячного составления акта на оплату деятельности территориальных общественных самоуправлений.В 2020 году с территориальным общественным самоуправлением «Победа» было заключено три договора на оказание услуг на осуществление хозяйственной деятельности. Распространялись методические материалы (буклеты, информационные сообщения) о процедуре организации и деятельности территориальных общественных самоуправлений в количестве 30 штук.В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, личные консультационные и обучающие встречи с жителями города Мегиона в 2020 году не проводилось.В рамках инициативного бюджетирования установлена площадка для занятий Street Workout. Торжественное открытие площадки состоялось в августе, спортивный блок организовал тренер спортивной школы «Вымпел», Мастер спорта Российской Федерации по пауэрлифтингу, серебряный призёр Чемпионата России по силовому экстриму, бронзовый призёр профессионального турнира по силовому экстриму PRO STRONG и один из сильнейших людей России Валерий Савин. |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения |
| 41 | Информирование граждан о возможностях системы здравоохранения ХМАО-Югры; о перспективах развития здравоохранения | 1-4 | В течение 2020 года в средствах массовой информации широко освещалась тема профилактики различных заболеваний, включая грипп, клещевой энцефалит, гипертония, диабет, и ряда других, а также о прививочных кампаниях, о противодействии распространению наркомании, алкоголизма и употребления табачных изделий в различных видах. При этом особое внимание в 2020 году уделялось теме противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для информирования жителей города задействовались все ресурсы, входящие в муниципальную систему информирования. Готовились обращения для трансляции с использованием мобильных средств оповещения и громкоговорителей системы оповещения, размещенных по центральным улицам. Обеспечивалась запись тематических программ «Прямой эфир» с участием главы города и руководителя муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, представителей сферы здравоохранения. Освещалась деятельность добровольческих объединений, помогающим людям, пострадавшим от COVID-19. Эта же тема отражалась в программах «Актуальное интервью».Журналисты доводили до сведения горожан оперативную информацию о текущей ситуации с заболеваемостью в регионе и городе, освещали работу волонтеров, разъяснялась ситуация с ограничением движения автотранспорта при въезде в город, введением карантина в отношении одного из многоквартирных жилых домов, открытием обсерватора, оказанием содействия со стороны региональных властей гражданам, возвращающимся домой из-заграницы. Готовились телевизионные сюжеты и газетные публикации о медицинских работниках, об организации образовательного процесса в школах и дошкольных учреждениях, о мерах по поддержке бизнеса в связи с распространением опасной инфекции. В средствах массовой информации и сетевых ресурсах размещались памятки с телефонами служб, для консультирования по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Только на сайте администрации города в разделе «Мегион СтопКоронавирус» в период с марта по декабрь было размещено более 500 информационных материалов (включая памятки), в том числе, поступающих из Департамента общественных и внешних связей Югры и из других источников.Работа проводилась во взаимодействии с лечебно-профилактическими учреждениями, входящими в систему здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того, до сведения жителей города доводилась информация о работе отделений городской больницы, гемодиализного отделения, принимаемых решениях по переводу отделения скорой медицинской помощи в новое помещение. Для освещения задействовались все ресурсы, входящие в систему информирования населения Мегиона, включая газету, телевидение, радио, сайт администрации и официальные группы в социальных сетях. Во всех организациях сферы здравоохранения, расположенных на территории городского округа город Мегион, функционируют медицинские информационные системы, в которые вносятся электронные медицинские карты пациентов. Запись на прием к врачам ведется в электронном виде – удаленно через портал государственных и муниципальных услуг, по телефону или в поликлинике, в том числе, через терминал. Кроме того, доступно мобильное приложение «Электронный кабинет пациента» (для пользователей мобильных операционных систем Android, IOS в приложениях Google Play, App Store).  |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города |
| 49. | Совершенствование цифровых образовательных платформ, прежде всего, автоматизированной информационной системы «ГИС – Образование Югры». Интеграция в данную систему всех образовательных организаций города, включая учреждения дополнительного образования | 1-2 | «ГИС Образование Югры» внедрена во всех образовательных организациях города. Информационная платформа позволит создать новую архитектуру реализации цифровой образовательной среды. |
| 50. | Вовлечение всех участников образовательного процесса в проектную деятельность. Информационная поддержка участия жителей городского округа в федеральных и региональных проектах | 1-2 | Проведены мероприятия по привлечению молодежи к проектной деятельности. С 28 марта до 31 октября 2020 года организовано участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», старшеклассники городских школ приняли участие в финальном этапе конкурса научно-технологических проектов**.**Организовано участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», зарегистрировано 545 участников, (32,6% от общего количества обучающихся 8-10 классов), что указывает на хорошую информированность обучающихся и их родителей (законных представителей) о федеральных и региональных проектах. Три школьника города Мегиона вышли в финал Всероссийского конкурса и участвовали в заключительном этапе.Мегионские школьники привлечены к участию в федеральных проектах «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», «Российское движение школьников». В рамках Конкурса обучающиеся прошли профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.Заключено соглашение о сотрудничестве с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» с целью стимулирования инновационной активности учащихся, а также поддержки инновационных проектов на территории города Мегиона. |
| 53. | Содействие развитию муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования | 1-4 | В настоящее время отсутствует потребность в местах в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 01.01.2021 доступность дошкольного образования в городе для детей дошкольного возраста составляет 100%. |
| 54. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих ясельные группы | 1-4 | Специалистами администрации города проводятся консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело. В целях организации ясельных групп и реализации образовательных программ дошкольного образования ООО «Планета» (частный детский сад «Планета») в 2020 году оказана финансовая поддержка в размере 1040,51 тыс. руб. из средств окружного бюджета. |
| 55. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка СОНКО, оказывающих общественно полезные услуги в сфере дошкольного образования | 1-4 | СОНКО, оказывающие общественно полезные услуги в сфере дошкольного образования, на территории городского округа город Мегион отсутствуют. |
| 59. | Обеспечение современных условий деятельности общеобразовательных организаций | 1-4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 2020 году остается стабильной и соответствует 99,1%.В рамках реализации программных мероприятий были оснащены общеобразовательные учреждения учебным оборудованием, компьютерным и программным оборудованием. Обеспечен доступ к образовательным ресурсам сети «Интернет». Все общеобразовательные организации (100%) подключены к сети Интернет. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом, составила 100%. Доля школ, имеющих широкополосный Интернет, – 100%. На информационных ресурсах общеобразовательных организаций размещен полный перечень информации в соответствии со статьей 29 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образования РФ». Обеспечен переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, все школы обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб.Обеспечена автоматизированная поддержка управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». На базе данной информационной системы населению предоставляются муниципальные услуги в электронном виде.Для 2541 обучающегося по программам общего образования с использованием цифровой образовательной среды формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения.В 2020 году прошли повышение квалификации в дистанционном формате 202 педагогических работника общего образования и 69 педагогических работников - в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ») |
| 60. | Строительство зданий школ, отвечающих современным условиям получения образования и требованиям к безбарьерной образовательной среде | 1-4 | В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году введено в эксплуатацию здание «Школа в п. Высокий на 300 учащихся», которое обеспечило односменный режим обучения в пгт.Высокий. В начальной школе в соответствии с требованиями безбарьерной среды созданы условия для маломобильных групп населения: в школе предусмотрены специализированный подъемник, тактильная разметка для слабовидящих, бассейн на четыре дорожки. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.С целью снижения к 2024 году доли обучающихся во вторую смену на территории города Мегиона запланирован ввод объекта общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся» по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон.Строительство школы общей площадью 12712,20 кв. м. обеспечит шаговую доступность в получении образовательных услуг для детей младшего и среднего школьного возрастов, проживающих в городском округе город Мегион, обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса, создаст новые рабочие места.  |
| 65. | Информационная и методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсных отборах на получение статуса федеральных либо региональных инновационных площадок | 1-4 | МАОУ «СОШ №4», МАОУ №5 «Гимназия» являлись участниками проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности и признаны региональными инновационными площадками по внедрению основ финансовой грамотности.МАОУ «СОШ №9» продолжила работу в качестве площадки для апробации проекта Сбербанка России «Школьная цифровая платформа». |
| 67. | Бесплатное подключение школ Мегиона к он-лайн урокам, в том числе разработанным Центром развития кадрового потенциала образования департамента образования г. Москвы | 1 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, составила 100%В 2020 году в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие свыше 1634 обучающихся. |
| 68. | Реализация комплекса мер по ранней профессиональной ориентации обучающихся. Организация экскурсий мегионских школьников на предприятия и в организации города, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1-3 | В отчетном периоде в школах продолжена реализация профориентационных программ: проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» и участие обучающихся 8-11 классов в цикле Всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ».Профориентационные мероприятия включали онлайн-диагностики (тестирование), рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |
| 70. | Развитие системы выявления, отбора и поддержки одаренных детей (в соответствии с Концепцией Российской национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования) через проведение олимпиад и конкурсов различного уровня | 1-4 | Выполняется комплекс мер по реализации Концепции Российской национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования. Проводятся городские мероприятия, ориентированные на выявление и поддержку талантливых, творческих и инициативных детей и подростков.В 2020 году оказана материальная поддержка 42 участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, по итогам муниципального этапа отмечены 150 победителей по 21 учебному предмету из числа обучающихся 9-11 классов.Денежным поощрением главы города премированы выпускники школ, награжденные медалями «За особые успехи в обучении», в количестве 31 человек.Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в общей численности участников от городского округа составляет 14%, количество призовых мест, занятых на региональном этапе олимпиады – 7;в заключительном этапе (федеральный уровень) - 3 человека, количество призовых мест, занятых на заключительном этапе олимпиады – 2. |
| 72. | Совершенствование деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей посредством реализации специальных образовательных программ по вопросам педагогики и психологии | 1-4 | В образовательных организациях функционируют 22 службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, специалисты которых оказывают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). На муниципальном уровне организована работа Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В 15 консультационных пунктах (центрах) на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций предоставлено 184 услуги родителям (законным представителям) детей в возрасте до трех лет по вопросам развития детей дошкольного возраста.В связи с введением ограничительных мер, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, количество предоставленных услуг незначительно снизилось. Консультационные услуги предоставлялись в дистанционной форме. В 2020 году в муниципальных образовательных организациях организовано проведение курсов для родителей, согласно Плану-графику курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике в 2020-2021 учебном году. Проведено 3 курсовые подготовки родителей по запланированным темам на базе 20 муниципальных образовательных организаций с участием 1532слушателей.Организовано участие в окружном родительском собрании в формате ВКС по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного доступного образования. |
| 73. | Развитие технического творчества учащихся на базе общеобразовательных школ | 1-4 | Образовательными организациями города акцентируется внимание на развитии внеурочной деятельности детей, детского общественного движения. На базе общеобразовательных организаций работают кружки технического творчества. В 2020 году продолжена реализация инновационного проекта «Фабрика миров», «Робототехника». Заключено соглашение о сотрудничестве с автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» с целью стимулирования инновационной активности учащихся, а также поддержке инновационных проектов на территории города Мегиона. |
| 74. | Формирование единого событийного пространства города и школы. Участие образовательных организаций города Мегиона в знаковых городских, а также, по договоренности – в корпоративных событиях | 1 | Обучающиеся школ города в 2020 году приняли участие в организации и проведении следующих городских мероприятий:Месячник оборонно-спортивной работы;День Победы;День защиты детей;День молодежи;День города;День государственного флага России;День памяти жертв терроризма; День знаний;День народного единства;90-летие Ханты-Мансийского автономного округа;День конституции.С градообразующим предприятием ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» налажено тесное взаимодействие по вопросу профессиональной ориентации обучающихся. |
| 77. | Развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Развитие рынка услуг дополнительного образования, предоставляемых коммерческими и некоммерческими организациями | 1-2 | Реализуется Комплекс мер, предусматривающих обновление содержания и технологий дополнительного образования, а также введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуется сертификат дополнительного образования, стоимость 1 сертификата 28 124 руб.За период реализации программы персонифицированного дополнительного образования 2018-2020 годы выдано 4568 сертификатов. В 2020 году услугами сертификата дополнительного образования воспользовались 2 362 ребенка, из них сертификатом с персонифицированным финансированием воспользовались 1 928 детей (2018 год – 1 066, 2019 – 1 754).В настоящее время в реестре поставщиков услуг зарегистрировано 23 организации. Такие как организации дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, образовательные организации, организации дошкольного образования, индивидуальные предприниматели. |
| 80. | Использование помещений школ, высвобождающихся после перехода на односменный режим работы, для организации дополнительного образования детей | 1-4 | Для организации дополнительного образования детей, используются помещения школ, которые переданы в аренду ИП Шарипову (занятия боксом, МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9») и ИП Васильевой (кружок «Робототехника», МАОУ «СОШ №9»). |
| 81 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1-4 | Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города осуществляют детская школа искусств и художественная школа, подведомственные отделу культуры администрации города.В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2020-2021 учебном году обучаются 1369 человек, из них 900 – по предпрофессиональным программам. По сравнению с предыдущим годом, численность обучающихся снизилась на 2,6%, что связано, прежде всего, с уменьшением количества обучающихся на платных отделениях, а также с оттоком детей с отделений раннего эстетического развития в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. Одно из основных направлений развития творческих способностей ребенка – участие в конкурсах различных уровней.Обучающиеся школ приняли участие в 378 конкурсах различного уровня, что на 25% больше прошлого периода, завоевали 1434 награды. В 2020 году особенности проведения мероприятий – проведение в режиме онлайн, география конкурсов - Чебоксары, Ханты-Мансийск, Москва, Краснодар, Сургут, Нижневартовск, Тобольск, Санкт-Петербург.Уменьшение количества победителей в международных, всероссийских, региональных конкурсах обусловлено, в первую очередь, отказом учреждений в участии в коммерческих конкурсах, профессионально не значимых. С другой стороны, значительно повысился показатель участия в мероприятиях окружного, городского и школьного уровней, количество победителей в окружных и городских конкурсах увеличилось на 60%. |
| Цель 1.7. Развитие сферы культуры |
| 100 | Участие города Мегиона в федеральных и региональных проектах в рамках реализации национального проекта «Культура» – обновление парка музыкальных инструментов, оцифровка культурного наследия, создание модельной библиотеки и т.д. | 1-4 | В 2020 году продолжена реализация проектов «Культурная среда», «Творческие люди».В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» открыта модельная библиотека в пгт Высокий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». На создание библиотеки нового поколения из федерального бюджета предоставлен трансферт в размере 5 млн руб. Оснащение библиотеки мебелью малых форм позволило создать индивидуальные рабочие места. Произошло увеличение количества посадочных мест с 29 до 50.Завершен процесс модернизации и переоборудования музыкальными инструментами детской школы искусств имени А.М.Кузьмина.  |
| 101 | Использование возможностей окружных грантов для активизации культурно-досуговой и культурно-образовательной деятельности некоммерческих организаций | 1-4 | В течение года проводились консультации по вопросам: оказание услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры, создание некоммерческой организации области дополнительного образования в сфере культуры, организация работы ИП по реализации проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования. Даны разъяснения по вышеуказанным вопросам и направлены методические материалы.Методическая, консультационная и информационная поддержка оказаны 1 руководителю НКО, 1 индивидуальному предпринимателю, 1 физическому лицу, желающим оказывать муниципальные услуги в сфере дополнительного образования детей.Также проводились консультации на тему участия в конкурсе на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 102. | Заключение соглашений между учреждениями культуры и общественными организациями об оказании социальных услуг и реализации совместных проектов | 1-2 | В 2020 году учреждениями культуры заключено 13 соглашений о сотрудничестве с общественными организациями об оказании социальных услуг и реализации совместных проектов. |
| 104 | Поддержка инклюзивных клубных формирований | 1-4 | В целях сохранения и развития творческого потенциала населения города в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» действует 40 клубных формирований для всех возрастных и социальных групп различных направлений и жанров. Формирования народного самодеятельного творчества представлены следующими жанрами: вокальные, хоровые, хореографические, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, фольклорные. Число участников творческих коллективов - 606 человек.Осуществляется поддержка двух инклюзивных клубных формирований: изостудия «Радуга», театральная студия «Оптимисты». |
| 105 | Создание «доступной среды» во всех учреждениях культуры (тактильная полоса по путям движения, тактильная накладка на ступени, тактильная плитка, информационная мнемосхема, беспроводная система вызова помощника и т.д.) | 1-4 | В целях создания «доступной среды» в учреждениях культуры, в 2020 году в ДК «Сибирь» муниципального автономного учреждения «Дворец искусств» оборудован туалет для маломобильных групп населения, установлены дополнительные кнопки вызова, установлены таблички направления движения, наименования помещений, этажности и эвакуации. Оборудованы места отдыха на прилегающей территории и внутри зданий, установлены столы с регулируемой столешницей (электропривод). В здании МАУ «Дворец искусств» установлена информационная бегущая строка, приобретены специализированное эвакуационное кресло и гусеничный лестничный подъемник.В МАУ «Театр Музыки» приобретена тактильная табличка н главный вход с информацией о работе учреждения.МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» оснащено специальными табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. На входе в учреждение размещены мнемосхемы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В Центральной городской библиотеке установлены таблички со шрифтом Брайля. |
| 106 | Обеспечение активного участия муниципальных учреждений культуры в федеральной АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» | 1-4 | В 2019 году в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (КультураРФ) участвовали 6 учреждений культуры. В 2020 году учреждениями культуры в федеральной АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» размещено более 70 новостей. |
| 108 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности | 1-2 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности планируется начать с 2022 года. |
| 109 | Расширение культурно-просветительской деятельности. Использование возможностей сферы культуры для утверждения в массовом сознании позитивных ценностей | 1-4 | В 2020 году проведено более 180 мероприятий культурно-просветительской направленности, направленных на утверждение в массовом сознании позитивных ценностей. |
| 112 | Развитие проектной деятельности в сфере культуры. Разработка локальных актов учреждений культуры об организации проектной деятельности. Обучение работников культуры методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. Проведение конкурсов проектов на муниципальном уровне и информирование о региональных и всероссийских конкурсах | 1-4 | В рамках проектного управления в администрации города разработана вся нормативная и методическая документация, необходимая для применения механизмов проектного управления.В 2020 году руководитель клубного формирования МАУ «Дворец искусств» Конюхова Н.В. приняла участие в онлайн-семинаре «Реализация дистанционных проектов в сфере художественного образования как развитие информационно-коммуникационных компетенций педагогов» и научно-практической конференции «Место и роль художественного образования в новой системе воспитания и социализации».Руководитель клубного формирования С.Ю.Мякишева прошла обучение по программе «Социальное проектирование в НКО».В дальнейшем планируется организация обучения работников культуры методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма |
| 113 | Развитие событийного туризма в сфере спорта. Анализ потенциала и направлений совершенствования проводимых городских мероприятий на предмет интереса к их посещению гражданами и целевыми группами, проживающими за пределами города Мегиона | 1-2 | Принимая интерес жителей Югры к техническим видам спорта Федерацией мотоциклетного спорта России в 2020 году в городе Мегионе проведены следующие мероприятия:в марте - 2 этап Первенства России по снегоходному кроссу;в сентябре – Чемпионат и Первенство УрФО по мотокроссу;в сентябре - Кубок России по мотокроссу.В мероприятиях приняли участие более 200 человек из 20 городов России. |
| 114. | Организация сплавов по рекам ХМАО-Югры, в том числе с участием специальных целевых групп (подростки, состоящие на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах; многодетные семьи; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | В 2020 году мероприятия по организации сплава для подростков, состоящих на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах, не проводились в связи с профилактическими мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 115 | Организация массовых спортивных мероприятий, способствующих росту популярности города Мегиона, в частности мотокросса и снегокросса | 1-4 | В целях развития технических видов спорта в городе Мегионе на территории города Мегиона в 2020 году проведены: 2 этап Первенства России по снегоходному кроссу;Чемпионат и Первенство УрФО по мотокроссу;Кубок России по мотокроссу. |
| 125 | Размещение информации о достопримечательностях города Мегиона в федеральной информационной системе (Национальный туристический портал «Russia Travel») | 1 | Сведения о достопримечательностях и учреждениях культуры города Мегиона размещены в АИС «Футуризм». |
| 126 | Развитие проектной деятельности в сфере туризма. Содействие продвижению и финансированию наиболее перспективных проектов на региональном и федеральном уровнях | 1-4 | Проектная инициатива в сфере туризма не поступала. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта |
| 127 | Завершение строительства Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями. Обеспечение комплексной безопасности объектов спорта | 1 | В декабре 2019 года введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в состав которого вошли: универсальный игровой зал; зал единоборств; тренажёрный зал; зал для занятий отделения адаптивного спорта; стандартное футбольное поле, в состав которого включены беговые дорожки, зона для прыжков в высоту, зона для тройного прыжка, зона для прыжков в длину, зона для прыжков с шестом; баскетбольная площадка. Объект оснащен современным оборудованием. Открытие спортивного центра позволит проводить в городе мероприятия регионального уровня, что положительно повлияет на развитии физической культуры и спорта.В 2020 году приняты меры по созданию безопасных и комфортных условий в подведомственных организациях. Обеспечена пожарная безопасность объектов. Осуществлено техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, приобретение и зарядка огнетушителей, техническое обслуживание систем внутреннего водопровода, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг». Проведено обучение работников в рамках пожарно-технического минимума, также приобретены самоспасатели универсальные фильтрующие.В целях обеспечения антитеррористической защищенности все объекты оснащены системами видеонаблюдения, обеспечена круглосуточная физическая охрана объектов частными охранными предприятиями, заключены договоры на вызов группы экстренного реагирования и техническое обслуживание кнопки «тревожной сигнализации». Объекты первой категории оснащены системами контроля доступа в здание и рамочными металлоискателями, все объекты укомплектованы ручными металлодетекторами. |
| 128 | Строительство быстровозводимых спортивных сооружений: блочно-модульных спортзалов, тренажерных залов и фитнес-центров, а также быстровозводимых спортивных комплексов | 1-4 | Для решения вопросов по увеличению обеспеченности спортивными сооружениями проведена работа по созданию условий для строительства быстровозводимых объектов спорта на территории города Мегиона. По результатам проведенной работы в перечень объектов капитального строительства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.10.2019 №395-п, включено строительство (проектирование) следующих объектов спорта:«Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в г.Мегионе»;«Тренировочный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном в городе Мегионе».Разработана проектная инициатива «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегион» (далее – проектная инициатива), которая рассмотрена и одобрена членами Общественного совета в сфере культуры, образования и молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории города Мегиона. Проектная инициатива одобрена Проектным комитетом города Мегиона 29.05.2020. Период реализации проекта установлен с 01.05.2020 по 27.01.2023. |
| 129 | Обеспечение роста интереса горожан к выполнению комплекса ГТО | 1-4 | Для обеспечения роста интереса горожан к выполнению комплекса ГТО ежегодно утверждается план мероприятий, направленных на пропаганду, популяризацию комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города Мегиона. Основными мероприятиями плана являются взаимодействие с дошкольными, общеобразовательными учреждениями, организациями города Мегиона, информирование населения через средства массовой информации, путем создания видеороликов, сюжетов и освещение проводимой и планируемой к проведению работы, организация и проведение Дня открытых дверей.В рамках мероприятия «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приобретена наградная атрибутика, сувенирная продукция, спортивный инвентарь, который был подарен победителям и призерам по результатам Заочной Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Приобретена корпоративная одежда и аксесуары с символикой ГТО для сотрудников центра тестирования ВФСК ГТО. |
| 130 | Популяризация здорового образа жизни. Аккумулирование на городском портале информации об укреплении здоровья через физическую активность | 1-4 | На официальном сайте администрации города действует раздел «Спорт», в котором размещены сведения о деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «ДЮСШ «Вымпел» и «ДЮСШ» Юность». Там же можно ознакомиться с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019–2025 годы». В данном разделе действует новостная лента, где аккумулируются анонсы спортивных мероприятий, итоговая информация о результатах их проведения. По итогам 2020 года было размещено более 80 информационных сообщений. Эти же сведения публикуются на главной ленте сайта, распространяются в социальных сетях. Для освещения спортивных событий задействуются городская газета «Мегионские новости», местные и региональные телевизионные компании. В СМИ находило отражение проведение городских, окружных и всероссийских соревнований, проводимых в Мегионе. В том числе первенство по мотокроссу, Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне», Спартакиаде трудящихся, турнирах по спортивной акробатике, боксу, каратэ, «Мегионская лыжня», «Кросс нации» и другие. |
| 131 | Привлечение к занятиям спортом граждан пожилого возраста в целях поддержания состояния их здоровья путем предоставления помещений и спортивного инвентаря для занятий на льготных условиях | 1-4 | На занятия спортом привлекаются граждане пожилого возраста. Граждане пожилого возраста занимаются следующими видами спорта на льготных условиях: настольный теннис, плавание, занятия в «Группе здоровья», волейбол, мини-футбол, аквааэробика, пауэрлифтинг, эстетическая гимнастика. На постоянной основе в спортивно-оздоровительных группах занимаются 72 человека пожилого возраста.В целях организации физкультурно-оздоровительной работы с гражданами старшего поколения еженедельно проводились мероприятия: онлайн-челлендж «Эстафета поколений», онлайн проект «Спорт+», онлайн – марафон пеших прогулок «Серебряный возраст».Ежегодно проводится «Фестиваль спорта среди граждан пожилого возраста», посвященный празднованию Международного дня пожилых людей.  |
| 132. | Привлечение к занятиям спортом молодежи из числа обучающихся и воспитанников образовательных организаций во взаимодействии с органами управления образованием | 1-4 | Ежегодно, тренеры-преподаватели привлекают к занятиям спортом учащихся общеобразовательных школ, путем информирования через социальные сети в сети интернет, вывешивают объявления о наборе в группы по видам спорта, участвуют в родительских собраниях с информацией по видам спорта. Также организуется работа в дошкольных учреждениях, на базе детских садов проводятся занятия по следующим видам спорта: мини-футбол, киокусинкай, спортивная аэробика. Идет активная работа с социальными педагогами образовательных учреждений с целью привлечения детей, подростков из неблагополучных семей, и детей «группы риска».В образовательных организациях действуют 174 спортивных кружков и секций с охватом 6366 обучающихся.Во взаимодействии с образовательными организациями города Мегиона проведены следующие спортивные мероприятия:муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд;соревнования по многоборью среди допризывной молодежи (юноши 14-17 лет), посвященных «Дню защитника Отечества»;муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» по баскетболу среди общеобразовательных организаций города Мегиона;II этап (муниципального) XVII соревнований «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;чемпионат и первенство города Мегион по полиатлону;традиционная городская легкоатлетическая эстафета среди образовательных организаций городского округа город Мегион;лыжная гонка «Мегионская лыжня – 2020»; Всероссийский день бега «Кросс Нации». |
| 133 | Дальнейшее развитие адаптивного спорта | 1-4 | Развитие адаптивного спорта на территории городского округа город Мегион осуществляется в рамках заключенного соглашения о взаимодействии с Департаментом физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами осуществляется в ФОК «Геолог», СК «Дельфин». В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются и проходят реабилитацию 50 человек.Работу с инвалидами осуществляют 4 штатных тренера и один инструктор-методист.Для реабилитации людей с ограниченными возможностями проводятся занятия в спортивно-оздоровительных группах по бадминтону, легкой атлетике, пауэрлифтинг-троеборью, плаванию, настольному теннису, бочче.В соответствии с календарным планом для инвалидов были организованы 2 спортивно-массовых мероприятия. За год подготовлены 5 спортсменов-инвалидов массовых разрядов. С 2020 года в рамках муниципального задания МАУ «Спортивная школа «Юность» добавлены муниципальные услуги по спортивной подготовке лиц с инвалидностью. По итогам 2020 года в состав спортивных сборных команд ХМАО –Югры по адаптивному спорту включено 6 человек. |
| 134 | Инвентаризация спортивных сооружений на предмет соответствия требованиям доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | 1 | Проведено комиссионное обследование на объектах спорта подведомственных учреждений на предмет доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения и проведена сверка данных паспортов доступности по фактическому уровню доступности. В учреждениях спорта выявлена частичная доступность объектов спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях.По результатам проведенной инвентаризации спортивных объектов учреждениями спорта утверждены планы мероприятий («Дорожные карты») по повышению значений доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья на объектах спорта. |
| 135 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 1-4 | По результатам проводимой работы с негосударственным сектором в 2020 году произошло увеличение частных и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, их число в 2018 году составляло 15 единиц, в 2019 году – 18, в 2020 году – 23, из них четыре индивидуальных предпринимателя реализуют программы дополнительного образования по сертификатам персонифицированного финансирования. Представителями негосударственного сектора, в период действия ограничительных мер, применены дистанционные технологии для организации занятий по физической культуре и спорту.Проведена работа по передаче в аренду негосударственным организациям, в том числе СОНКО, предоставляющим социальные услуги, имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений. В аренду предоставлены площади для проведения занятий по спорту и физической культуре ООО «Пантеон», ИП Андронаки В.И., ИП Корепанов Я.Я., ИП Назарян С.В. и в рамках договора временного безвозмездного пользования муниципальным имуществом предоставлена площадь автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше».Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории городского округа также осуществляется общественными организациями: местная общественная организация «Федерация футбола города Мегиона», местная общественная организация города Мегиона баскетбольный клуб «Мегион», общественное объединение «Спортивно-технический клуб МЕГАМОТОСПОРТ», местная общественная спортивная организация «Федерация бокса города Мегиона». |
| 136 | Обеспечение участия сборных команд городского округа город Мегион в региональных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах ХМАО-Югры, в том числе по адаптивному спорту | 1-4 | В 2020 году мегионские спортсмены участвовали в выездных соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и международного уровней. Мегионские спортсмены приняли участие в 42 региональных мероприятиях, завоевали 133 медали.Ежегодно проводится «Фестиваль спорта среди граждан пожилого возраста», посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. Ведется работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом. |
| 137 | Включение в единый календарный план участия сборных команд города из числа ветеранов спорта в мероприятиях окружного уровня | 1-4 | Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий отдела физической культуры и спорта на 2020 год предусмотрены мероприятия для лиц из числа ветеранов спорта. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, мероприятия не проводились. |
| 138 | Позиционирование города Мегиона как площадки для проведения межмуниципальных и региональных спортивных мероприятий (соревнований) | 1-4 | В отчетном периоде в городе Мегионе проведено 13 спортивных мероприятия регионального уровня. |
| 141 | Стимулирование развития корпоративного спорта. Развитие системы партнерства предприятий различных форм собственности со спортивными организациями. Поддержка спартакиадного движения, организации соревнований между корпоративными спортивными командами | 1-4 | В учреждения спорта, все чаще обращаются организации города, по предоставлению спортивно-оздоровительных услуг для своих работников. А также с целью подготовки работников к предстоящей спартакиаде трудящихся. Ежегодно число участников спартакиады трудящихся растет. В марте 2020 года в спортивном центре с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями состоялось торжественное открытие Спартакиады трудящихся городского округа Мегиона и соревнования по волейболу, в зачет Спартакиады трудящихся. |
| 142 | Организация социального партнерства с застройщиками на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом | 1-4 | С застройщиками проводятся переговоры на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом. |
| 143 | Развитие проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Разработка локальных актов спортивных учреждений об организации проектной деятельности. Обучение работников сферы спорта методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов | 1-4 | В рамках проектного управления в администрации города разработана вся нормативная и методическая документация, необходимая для применения механизмов проектного управления.В настоящее время на принципах проектного управления администрацией города реализуются муниципальный проект в сфере физической культуры и спорта «ФСК с универсальным спортивным залом, залами единоборств в городе Мегионе».Проводится обучение специалиста сферы физической культуры и спорта методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики |
| 144 | Информирование представителей местного бизнеса и иных заинтересованных субъектов по вопросам получения финансовой поддержки ХМАО-Югры на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1-4 | На специализированном интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору» размещается информация о финансовой поддержке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мерах поддержки Фонда развития Югры, а также муниципальных мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. |
| 145 | Инвентаризация инвестиционных площадок под новые производственные объекты | 1-2 | В 2020 году проведена инвентаризация в целях актуализации и выявлении новых инвестиционных площадок под производственные объекты. На инвестиционных советах рассматривались и предлагались площадки в сфере развития агропромышленного комплекса, рыбоперерабатывающей промышленности, развития строительного комплекса, развития прочих направлений экономики. Заявок не поступало. |
| 147 | Установление приоритетного порядка предоставления муниципальной поддержки инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1 | Муниципальная поддержка инвестиционных проектов осуществляется в рамках приоритетных направлений, определенных в постановлении администрации города от 03.03.2020. №644 «Об утверждении Инвестиционного послания и Инвестиционной декларации (меморандума) городского округа город Мегион на 2020 год».В 2020 году разработан Порядок заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города Мегиона и в 2021 году утвержден постановлением от 14.01.2021 №26. Разработан проект распоряжения «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, мероприятий по подготовке земельного участка, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры на территории города Мегиона». |
|  148 | Минимизация административных барьеров для организаторов производства | 1 | За 2020 год обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства в комиссию по устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (далее - Комиссия) не поступало. На заседаниях Комиссии заслушивались доклады о результатах плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства территориальными органами федеральных органов государственной власти, осуществляющими функции контроля (надзора).Проблем, связанных с наличием административных барьеров при регулировании деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за время действия Комиссии не выявлено. Вопросы совершенствования правовых основ деятельности предпринимательства, устранение необоснованного администрирования, не рассматривались. Административные барьеры на пути развития предпринимательства в городском округе город Мегион отсутствуют. |
| 153 | Организация обучения представителей бизнеса, в том числе начинающих предпринимателей, возможностям производственной и потребительской кооперации; работы на фондовом и валютном рынке Российской Федерации; работы с криптовалютами | 1-4 | 18.03.2020 Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими инвестиционные проекты. |
| 155 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в части развития кластеров | 1-4 | Согласно пункту 23 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №20 от 18.03.2020  «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», распоряжению администрации города Мегиона №533 от 20.03.2020 «О режиме труда администрации города Мегиона в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)», в связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре совещания с субъектами малого и среднего предпринимательства не проводились. |
| 156 | Содействие в создании «коллективного субъекта» малого и среднего бизнеса в целях интеграции ресурсов и мер поддержки | 1 | Создание «коллективного субъекта» запланировано на 2021 год, в связи с чем в 2021 году планируется проводить разъяснительную работу с предпринимательским сообществом в отношении эффективности от совместной деятельности и целесообразности в создании. Создание «коллективного субъекта» позволит более оптимально использовать ресурсы предпринимателей, а также рассматривать различные варианты поддержки указанных объединений. При оптимистичном сценарии развития событий будут рассматриваться возможные варианты интеграции предпринимателей в объединение в городе Мегионе.   |
| 157 | Содействие в обеспечении деятельности специализированной организации кластера | 1-4 | В настоящее время у потенциальных субъектов МСП не выявлено материально-технической и финансовой возможности для объединения в кластеры. |
| 158 | Создание комплекса институтов поддержки бизнеса (технопарка и/или бизнес-инкубатора, а также индустриального парка) в пгт Высокий | 1-3 | Мероприятие планируется к реализации к 2025 году. |
| 159 | Информационная и организационная поддержка развития сети потребительской и производственной кооперации | 1-3 | Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о действующих нормативно-правовых актах в сфере потребительской и производственной кооперации. |
| 160 | Содействие в деле сбыта продукции предприятий, относящихся к «коллективному субъекту», на российском и внешнем рынках, в том числе посредством торговли с использованием криптовалют | 1-3 | Содействие в деле сбыта продукции предприятий, относящихся к «коллективному субъекту» запланировано на 2023 год. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности |
| 161 | Мониторинг функционирования действующих предприятий в агросекторе и идентификация перспективных рыночных ниш | 1 | В городе Мегионе по состоянию на 01.01.2021 зарегистрированы два действующих предприятий в агросекторе - ООО «Топ-Фиш» и ИП КФХ Исрафилов С.А. Мониторинг их функционирования осуществляет отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций. В части перспективных направлений агросектора в 2020 году определены рыбохозяйственный комплекс, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, сбор дикорастущих ягод, лекарственных трав. |
| 162 | Информационная и консультационная поддержка предпринимателей, работающих в агросекторе, по вопросам выращивания и сертификации органической продукции | 1-2 | В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, с главами крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году консультации по вопросам выращивания и сертификации органической продукции в сфере животноводства не проводились. |
| 166 | Содействие продвижению местной сельскохозяйственной продукции на местный рынок | 1-2 | Для прямого сбыта сельскохозяйственной продукции на территории города в местах повышенной проходимости действует торговая площадка на прилегающей территории к торговому комплексу «Купец и К», функционирует 1 нестационарный торговый объект, реализующий сельскохозяйственную продукцию, организована 1 специализированная ярмарка. |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата |
| 168 | Совершенствование правовой базы инвестиционной деятельности на предмет устранения административных барьеров; регламентации подбора и отбора инвестиционных проектов; статусного регулирования инвесторов и установления приоритетности проектов в зависимости от их потенциальной пользы для территории городского округа | 1 | Разработан Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион (постановление администрации города от 13.12.2018 №2691), направленный на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион.Муниципальная поддержка инвестиционных проектов осуществляется в рамках приоритетных направлениях, определенных в постановлении администрации города от 03.03.2020. №644 «Об утверждении Инвестиционного послания и Инвестиционной декларации (меморандума) городского округа город Мегион на 2020 год». |
| 169 | Разработка системы муниципальных преференций и льгот в зависимости от типа и иных параметров инвестиционных проектов, а также критериев их оценки | 1-2 | В течение 2020 года проведен комплексный анализ норм Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании которых, в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и поощрения капиталовложений, разрабатывался проект муниципального нормативного правового акта, регулирующего соответствующую область на территории города Мегиона.  |
| 170 | Подготовка и инфраструктурное обеспечение инвестиционной площадки в пгт. Высокий для организации Индустриального парка | 1 | В 2020 году проводился детальный анализ инфраструктурного обеспечения инвестиционной площадки в пгт Высокий для организации Индустриального парка. |
| 171 | Развитие системы персонального сопровождения инвестиционных проектов специалистами администрации и Института развития города Мегиона | 1 | Утверждено постановление «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа Мегион» от 13.12.2018 №2691 (с изменениями от 05.03.2020 №415). В рамках которого проведена работа, направленная на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. |
| 172 | Назначение ответственных за взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 | В 2020 году заключено Соглашение о взаимодействии между администрацией муниципального образования городского округа город Мегион и Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа, направленное на реализацию совместных программ и (или) проектов в сфере социально-экономического развития. |
| 173 | Разработка интерактивной Карты перспективных направлений предпринимательской деятельности, ее интеграция с Инвестиционным порталом города Мегиона | 1 | В связи с отсутствием финансирования в 2020 году, разработка интерактивной Карты перспективных направлений предпринимательской деятельности ее интеграция с Инвестиционным порталом города Мегиона перенесена на 2021-2022 годы. |
| 174 | Совершенствование Инвестиционного паспорта города Мегиона, отражающего потенциал и стратегические приоритеты развития территории, а также перспективные направления для инвестирования | 1 | Инвестиционный паспорт разработан, дополнение и совершенствование Инвестиционного паспорта проводятся в рамках оперативной деятельности специальной инвестиционной деятельности. В связи с отсутствием финансирования в 2020 году, перевод инвестиционного паспорта в интерактивный вид переносится на 2021-2022 годы. |
| 176 | Разработка пошаговых инструкций и иных методических рекомендаций, содержащих алгоритм заключения инвестиционного соглашения и реализации инвестиционного проекта | 1 | Утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории города Мегиона (постановление администрации города от 13.12.2018 №2691), который устанавливает сроки и последовательность действий органов администрации города Мегиона по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион.В марте 2020 года в данное постановление внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2019 №431-п в части определения должностных лиц, ответственных за сопровождение инвестиционного проекта. |
| 177 | Пересмотр существующих и установление дополнительных квалификационных требований к муниципальным служащим, ответственным за организацию инвестиционной деятельности | 1 | В должностные инструкции работников администрации, ответственных за организацию инвестиционной деятельности, в части реализации управления проектной деятельности, включены пункты о знании нормативно-правовой базы по проектному управлению для осуществления данных функциональных обязанностей. Кроме того, добавлены навыки работы в части реализации проектной деятельности. |
| 178 | Организация повышения квалификации муниципальных кадров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территории и организации сопровождения инвестиционных проектов | 1 | В 2020 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 муниципальных служащих по темам «Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства», «Управление проектами в органах местного самоуправления», «Государственно-частное, муниципальное-частное партнерство и концессионные соглашения». |
| 179 | Создание рабочих групп по формированию благоприятного инвестиционного климата из специалистов департамента экономического развития и инвестиций совместно с органами управления образованием, культурой, спортом, жилищно-коммунальным хозяйством и др. в целях привлечения инвестиций в различные сферы жизнедеятельности | 1 | В сентябре 2020 года утверждено постановление «О создании рабочей группы по разработке изменения дизайна, структуры и визуализации разделов инвестиционного портала города Мегиона» (постановление администрации города №1744 от 22.09.2020), в целях повышения инвестиционной привлекательности, информационной открытости и продвижения инвестиционного потенциала города Мегиона. |
| 181 | Информационное содействие в размещении инвестиционных проектов местных предпринимателей на краудфандиговых порталах | 1 | Обращения от местных предпринимателей о размещении инвестиционных проектов на краудфандиговых порталах за 2020 год не поступало. |
| 185 | Заключение/актуализация соглашений о сотрудничестве администрации города Мегиона с организациями окружной инвестиционной инфраструктуры | 1 | В целях организации взаимодействия, 20.07.2017 заключено Соглашение о взаимодействии между организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и муниципальном образовании город Мегион, которое действует по настоящее время. |
| 186 | Развитие механизмов муниципально-частного партнерства | 1-4 | В рамках развития механизмов муниципально-частного партнерства в городском округе город Мегион актуализировано Положение об участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве (постановление администрации города от 25.10.2018 №2225), разработан Порядок взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (постановление администрации города от 09.11.2018 № 2381). В 2020 году проводилась работа по заключению соглашения о муниципально-частном партнерстве на реализацию проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)». Сроки реализации проекта 2021-2023 годы. |
| 187 | Разработка «антимонопольного комплаенса» администрации города Мегиона | 1 | Утверждено распоряжение администрации города от 31.01.2020 №23 «Об организации функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мегиона (антимонопольного комплаенса)». |
| 191 | Презентация инвестиционных возможностей и стратегических приоритетов развития города Мегиона на региональных инвестиционных форумах | 1-4 | Инвестиционные возможности и стратегические приоритеты развития города Мегиона в 2020 году презентовались в декабре на Югорском промышленном форуме, в части развития промышленной кооперации. |
| 192 | Медиапланирование освещения инвестиционной деятельности города Мегиона в местных, региональных и в перспективе – федеральных средствах массовой информации | 1-4 | В 2020 году освещение инвестиционной деятельности города проходило в соответствии с ранее разработанным медиапланом. Освещались заседания рабочей группы по актуализации стратегии социально-экономического развития города Мегион на период до 2035 года. Осуществлялись трансляции в режиме реального времени заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, проектных комитетов. Большое внимание уделялось информированию населения через городские и региональные СМИ о ходе работ по возведению объектов капитального строительства, вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в пгт Высокий и Мегионе.  Было продолжено информирование населения города о перспективах развития территориального общественного самоуправления, реализации механизмов инициативного бюджетирования, развитии системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.С целью информирования населения города об участии Мегиона в реализации приоритетных национальных и региональных проектов, управление информационной политики в октябре 2020 года подключилось к Федеральной Системе сбора и распределения контента (СРК). Освещение мероприятий по заключению соглашений о социальном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа. |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе |
| 193 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры | 1-4 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры осуществляется на специализированном интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору», а также в разделе «Предпринимательство». |
| 198 | Обеспечение участия представителей бизнес-сообщества в стратегических сессиях; учет и обсуждение всех сформулированных ими предложений по созданию городской среды, благоприятной для предпринимателей | 1 | В связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, совещания с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году не проводились. |
| 203 | Создание коворкингового центра |  | В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Мегион на 2019-2025 годы» предусмотрено предоставление финансовой поддержки Субъектам на создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для Субъектов и помещений для проведения совещаний (конференций) В 2020 году заявлений от субъектов МСП на создание коворкинг-центра не поступало. |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города |
| 216. | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов | 1-4 | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов осуществляется в постоянном режиме в средствах массовой коммуникации.Организовано участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Мегионские школьники привлечены к участию в федеральных проектах «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», «Российское движение школьников», «Волонтерское движение», молодежное движение «Волонтеры Победы». |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка |
| 223 | Проведение мониторинга субъективного восприятия доступности базового и расширенного набора благ и услуг для жителей отдаленных микрорайонов города и пгт. Высокий | 1-4 | В 2020 году мониторинг не проводился. В связи с закрытием с 2021 года регионального проекта «Популяризация предпринимательства» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» проведение мониторинга не планируется. |
| 224 | Содействие открытию торговых точек местных предпринимателей при сетевых магазинах | 1 | Сетевые магазины города реализуют хлеб и хлебобулочные изделия местных производителей (ООО «СН-Торг», ИП Ананьевский Ю.В.). |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта |
| 233 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры с предложением о реконструкции автодороги Мегион – пгт Высокий в целях повышения ее пропускной способности  | 1-3 | На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мероприятия по дорожной деятельности осуществляются в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ханты –Мансийский автономный округ – Югра, в том числе и регионального проекта «Дорожная сеть» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) разработанного в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204.Паспортом регионального проекта «Дорожная сеть» не предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск (в то числе автомобильной дороги Мегион - пгт Высокий) с целью ее расширения для увеличения пропускной способности. Для обращения в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с целью внесения предложения по реконструкции автомобильной дороги сообщением Сургут-Нижневартовск отсутствуют правовые основания, так как данный участок дороги не является объектом имущества казны и не имеет статуса «муниципальный» в границах городского округа Мегион. |
| 242 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха (протока Мега в городе Мегионе, озеро Согра, озеро Гидронамыв в пгт. Высокий) | 1-2 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019–2025 годы». Проведено рейтинговое голосование по общественным территориям городского округа, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, в соответствии с которым в 2021 году в рамках национального проекта будет реализован один объект «Аллея трудовой славы в г. Мегионе». 29.10.2020 состоялся аукцион и 17.11.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ажур» (г. Сургут) на выполнение (продолжение) работ по благоустройству данного объекта. Начало выполнения работ запланированы на 04.05.2021, окончание работ – 15.09.2021.  |
| 244 | Пропаганда безопасного дорожного движения; обучение основам безопасного и «экологичного» вождения автомобиля | 1 | Для пропаганды безопасного дорожного движения задействуются все ресурсы системы информирования, включая официальный сайта администрации Мегиона и группы городской администрации, действующие в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», газету «Мегионские новости», телевизионные и радиоканалы, а также два электронных цифровых экрана, установленных в присутственных местах (размещено 12 заставок, количество повторов – 10 раз в сутки). Распространялись информационные материалы, предоставленные отделом ГИБДД ОМВД России по г.Мегиону. Изготовлены два видеоролика на тему профилактики аварийности. В целом на всех ресурсах размещено более ста информационных материалов. Теме дорожной безопасности посвящались программы «Актуальное интервью», готовились тематические видеосюжеты и публикации. В городской газете действовала рубрика «Культура вождения». |
| 245 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры на предмет запуска автобусного маршрута пгт. Высокий – Нижневартовск | 1 | Автобусный маршрут поселок городского типа Высокий – Нижневартовск согласован и с 02.06.2019 по данному маршруту осуществляются пассажирские перевозки. |
| 246 | Согласование расписания движения городских автобусов со временем отправления и прибытия поездов на железнодорожной станции, а также междугородних автобусов на автостанции | 1 | Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа город Мегион, адаптировано под расписание движения поездов прибывающих и отправляющихся с железнодорожной станции «Мегион», за исключением движения поездов, прибывающих и отправляющихся в ночное время, в связи с тем, что заключенным муниципальным контрактом не предусмотрены рейсы в ночное время.  |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур |
| 249 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм в соответствии с Генеральным планом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1-2 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с Генеральным планом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».В 2020 году на территории города Мегиона работы в целях исполнения данного мероприятия проведены на следующих объектах:1.«Аллея славы по ул. Строителей в городе Мегионе». В 2020 году объект «Аллея славы по ул. Строителей в городе Мегионе» введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86303000-29-2020 от 26.10.2020). 2.«Аллея трудовой Славы в городе Мегионе». В 2020 году был заключен муниципальный контракт по данному объекту №01873000045200000900001 от 19.05.2020 г. выполнены работы по разборке асфальтобетонного покрытия и дорожных плит, а также проведена частичная планировка территории. В соответствии с контрактом №01873000045200001630001 от 14.07.20 г. были выполнены работы по установке светодиодной уличной металлической системы освещения в количестве 35 шт. В рамках муниципальных контрактов №21-ПТ от 10.06.2020 и №72-ПТ от 16.10.2020 были установлены скульптурные композиции «Книги летописи большой нефти» в количестве 2 штук в виде открытых книг с биографиями Абазарова В.А. и Норкина Г.И., а также каменный постамент, стилизованный под открытую книгу с историческими данными основания памятника Первопроходцам.3. «Городская площадь в пгт. Высокий муниципального образования городской округ г. Мегион». Проектно-сметная документация по благоустройству разработана в 2019 году. В 2020 году в рамках муниципального контракта по объекту «Городская площадь в пгт. Высокий муниципального образования городской округ г. Мегион (устройство спортивной площадки Workout)» были выполнены работы по устройству спортивной площадки с тренажерами и резиновым покрытием в пгт.Высокий.4.Благоустройство мемориала «Звезда» в пгт. Высокий. Разработана проектно-сметная документация.В 2019 году начата работа по брендированию микрорайонов городского округа. На заседании рабочей группы по подготовке и реализации мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу городского округа принято решение об объединении одним именем несколько микрорайонов города с учетом их каких-либо исторических либо иных факторов. Территорию города условно разделили на 6 участков, провели онлайн – опрос среди жителей города на официальном сайте администрации города и в публичных группах городской администрации в социальных сетях. В 2020 году выполнены работы по брендированию остановочных павильонов города Мегиона и поселка городского типа Высокий. |
| 250 | Разработка и утверждение муниципального стандарта (дизайн-кода) по благоустройству дворовых и общественных пространств | 1 | Основные элементы дизайн-кода г.Мегиона утверждены в составе правил благоустройства и бренд-бука города.В стадии утверждения важный элемент дизайн-кода: концепция цветового решения фасадов.С привлечением местных производителей пополняется комплект малых архитектурных форм и элементов благоустройства в дизайне которых используется бренд-бук города. |
| 251 | Разработка концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий и принятой концепции брендинга | 1 | Разработка концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий запланирована после наделение АНО «Институт развития города Мегиона» полномочиями. |
| 256 | Строительство / модернизация объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | 1-4 | Строительство, реконструкция объектов электросетевого хозяйства на территории городского округа осуществляется в рамках Инвестиционной программы акционерного общества «ЮТЭК – Региональные сети». В 2020 году по городу Мегиону выполнены мероприятия:По направлению «Новое строительство» завершены работы по объекту «Электроснабжение СОШ на 1600 учащихся в ХХ мкр. в городе Мегион на сумму 12,9 млн.руб., также продолжаются работы по проектированию следующих объектов: «Реконструкция ПС 35/6 кВ Северная город Мегион», «Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф1;4 от ПС 110/35/6 кВ «Северо-Ватинская» до ПС 35/10 кВ «ЛПХ» с ПЛУ-35 кВ поселок Высокий города Мегион», «Сети электроснабжения 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в районе ПС 35/10 кВ «ЛПХ» в поселке Высокий города Мегион», «ТП 6/0,4 кВ с кабельными линиями 6 кВ в ХII микрорайоне города Мегиона», «КЛ-6 кВ и ТП для электроснабжения 19 мкр. города Мегиона» и т.д. на общую сумму более 166 930 тыс. руб. |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды |
| 268. | Выявление и ликвидация не соответствующих экологическим требованиям свалок, санитарная очистка территории и восстановление плодородного слоя почвы. Очистка от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Мега и реки Сайма с участием работников муниципальных учреждений, активистов общественных организаций, предпринимателей и жителей города | 1-3 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», согласно заключенных муниципальных контрактов на сумму 999,999 тыс. руб. с ООО «Электрон» в 2020 году оказаны услуги по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа город Мегион: произведен вывоз строительного и бытового мусора, а также изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона с земельных участков на территории ж/г СУ-49, ПМК-4, СУ-14 в городе Мегионе, общий объем вывезенного и утилизированного строительного и бытового мусора составил 804 м3. В рамках национального проекта «Экология» жители города Мегион принимали участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». В 2020 году проведены мероприятия по санитарной очистке береговой линии - на р. Мега, р. Сайма, оз. Согра, и оз. Гидронамыв.По итогам проведения мероприятий достигнуты следующие показатели:1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) – 7,1 (109,2% от показателя на 2020 год – 6,5);2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) – 1,561 (106,2% от показателя на 2020 год – 1,47). |
| 273 | Контроль деятельности организаций муниципальной формы собственности в части соблюдения ими требований законодательства об охране окружающей среды | 1-4 | Осуществлялся контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды путем выявления несанкционированных свалок на земельных участках в границах городского округа (в том числе переданным на праве оперативного управления муниципальным учреждениям). Так же в рамках земельного контроля осуществлялось обследование земельных участков на предмет не целевого использования путем захламления и размещения мусора. За период 2020 года было обследовано 93 земельных участка, общей площадью 177 558 кв. м., выявлено 14 правонарушений на общей площади 18 216,5 кв. м. |
| 274 | Содействие органам надзора в сфере природопользования в части фиксирования экологических правонарушений с использованием технических средств | 1-4 | Информация об экологических правонарушениях с использованием технических средств в части городских лесов не поступала. |
| 276. | Повышение уровня экологической культуры населения путем проведения соответствующих культурных и просветительских мероприятий, распространения социальной рекламы | 1-4 | В целях повышения экологической культуры населения проведено 15 мероприятий с охватом 293 человека.В рамках окружного экологического детского Фестиваля «Экодетство» проведены городские мероприятия с охватом 1904 человека.1.Экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» (14 - 24 ноября 2020 года). В образовательных организациях организованы и проведены экологические уроки «Чистый город начинается с тебя», целевые прогулки по экологической тропе, флэш-моб для детей старших и подготовительных групп под девизом «Моя Югра – моя планета!». Проведен конкурс стихов о родном крае и городе, плакатов, о родном городе, северной природе Югры. Проведены эстафеты и подвижные игры под девизом «Спортивная Югра».2.Акция «Аллея выпускников» (21 - 27 сентября 2020 года) проведена для привлечения выпускников к природоохранным мероприятиям и оказание практической помощи в сохранении окружающей среды. В акции приняли участие 398 выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, 259 родителя выпускников. По итогам акции высажено 148 саженца на территориях, прилежащих к общеобразовательным организациям.3.«Экологический трудовой десант школьников» (14 - 15 октября 2020 года). В экологической акции участвовало 1147 школьников 6-11 классов. По итогам работы трудового десанта приведены в порядок пришкольные участки; благоустроены скверы и территория памятника, высажены деревья и кустарники. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан |
| 278 | Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, антинаркотической деятельности | 1 | С целью своевременного выявления острых проблем и негативных тенденций, принятия коллегиальных решений, направленных на их комплексную профилактику и обеспечение безопасности на территории города, действуют антитеррористическая комиссия, комиссия по противодействию экстремистской деятельности, комиссия по профилактике правонарушений, а также антинаркотическая комиссия.В 2020 году проведено заседаний:антинаркотической комиссии – 4;антитеррористической комиссии – 7;межведомственной комиссии городского округа город Мегион по противодействию экстремистской деятельности – 4;комиссии по профилактике правонарушений – 4. |
| 279 | Упорядочение системы требований к антитеррористической защищенности объектов города | 1 | Требования к антитеррористической защищенности объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». |
| 280 | Оборудование мест массового пребывания людей инженерно-техническими средствами охраны и наблюдения в целях защиты объектов города от террористических актов | 1-2 | Места массового пребывания людей оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и видеонаблюдения. Открытая площадка в 2020 году дооснащена системой оповещения и управления эвакуации. |
| 281 | Развитие систем видеонаблюдения в сферах охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 1-2 | На территории городского округа размещено 42 поста видеонаблюдения в сфере охраны общественного порядка, из которых в 2019 году были установлены 29 камер видеонаблюдения в рамках исполнения проекта на реализацию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных городов в рамках государственного контракта от 10.05.2018 №05/18.0018 между ПАО «Ростелеком» и Департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры.В 2020 году система видеонаблюдения передана в казну города. |
| 285. | Содействие национально-культурному взаимодействию, формирование в обществе установок на развитие межкультурного диалога, противодействие распространению идеологии терроризма, пропаганде расизма, национализма и иных форм ксенофобии | 1-4 | Проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства), оказана поддержка деятельности центров национальных культур, проведены мероприятия в рамках информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма. В связи с противоэпидемиологическими ограничениями, ряд мероприятий проведен с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего проведено 186 мероприятий, с охватом 7735 посетителей.В целях участия в реализации мероприятий государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2020 №39. |
| 286. | Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | 1-4 | Аппаратом Антитеррористической комиссии города в прокуратуру города Мегиона было направлено 373 информаций о выявленных посредством ИАС «Поиск» информационных ресурсах, содержащих материалы, признанные экстремистскими и запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. |
| 287. | Поддержка общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, в том числе Народной дружины города Мегиона | 1-4 | В рамках оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, в 2019 году заключено Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» на территории городского округа город Мегион, в 2020 году материально простимулировано 7 членов Добровольной казачьей дружины. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления |
| 289. | Реализация кадровых технологий отбора и подбора специалистов для замещения должностей муниципальной службы | 1 | В связи с введением ограничительных мер на территории Российской Федерации, мероприятия по внедрению кадровых технологий отбора и подбора специалистов для замещения должностей муниципальной службы перенесены на 2021 год. |
| 290. | Интеграция технологии аттестации служащих с разработкой проекта по совершенствованию заданного вида деятельности | 1 | Мероприятия по интеграции технологии аттестации служащих с разработкой проекта по совершенствованию заданного вида деятельности запланированы на 2021 год. |
| 293. | Проведение стратегических сессий в целях обеспечения в среде служащих единого понимания перспективных направлений и задач развития городского округа | 1-4 | В связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, стратегические сессии в 2020 году не проводились. |
| 296. | Реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции. Организация курсов повышения квалификации. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов | 1-4 | Разработан и утвержден постановлением администрации города Мегиона от 16.01.2018 №50-к План противодействия коррупции на территории городского округа город Мегион на 2018-2020 годы (далее по тексту – План), в соответствии с которым органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в сфере противодействия коррупции.В 2020 году в соответствии с Планом осуществлялась реализация 24 мероприятий, касающихся совершенствования муниципального управления и установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образовательного обеспечения. В соответствии с Планом проведен анализ результатов предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года осуществлялся мониторинг муниципальных правовых актов администрации города Мегиона, совершенствование правотворчества и повышения эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также мониторинг печатных, электронных средств массовой информации о размещенных материалах по фактам коррупционных проявленийПроводилась оценка эффективности размещения и исполнения муниципальных контрактов.Осуществлена проверка целевого использования имущества в соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений.Проведены профилактические мероприятия по выявлению и устранению наиболее распространенных коррупционных правонарушений, связанных с муниципальной службой.Проведена работа с подведомственными учреждениями, а также ряд мероприятий, обеспечивающий комплекс мер направленных на реализацию антикоррупционной политики на территории городского округа город Мегион.В 2020 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме.Муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений (предприятий) ежегодно предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Случаев непредставления таких сведений в 2020 году не зафиксировано. В администрации города, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона (далее - Комиссия).За 2020 год проведено 8 заседаний Комиссии.Комиссией выявлено 13 случаев представления муниципальными служащими недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, 9 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, 4 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.Разработаны Памятки для граждан, поступающих на муниципальную службу и муниципальных служащих, по вопросам противодействия коррупции.Кроме того, в городе Мегионе действует межведомственный Совет при главе города по противодействию коррупции, который образован в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, организации с этой целью взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.В 2020 году было проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов, касающихся результатов и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. На официальном сайте администрации города Мегиона в подразделе «Противодействие коррупции» содержится общая информация об антикоррупционной работе, проводимой в городе Мегионе, а именно:нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;контактная информация об ответственных лицах за организацию работы по противодействию коррупции;план мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений;формы документов для обращения граждан и муниципальных служащих в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона;сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;информация об антикоррупционной экспертизе;состав, информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона;состав, положение, планы и другие материалы о Межведомственном совете при главе города по противодействию коррупции;«телефон доверия» для обращения граждан по фактам коррупционной направленности; памятки и методические рекомендации.В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, а также вовлечение населения города Мегиона в реализацию антикоррупционной политики определен телефон доверия для приема сообщений от граждан о фактах коррупционной направленности (Отдел взаимодействия с правоохранительными органами) - 8 (34643) 9-63-47По итогам 2020 года на «телефон доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. Также установлен ящик для анонимных обращений граждан по вопросам противодействия коррупции. Проведено обучение 17 муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции на муниципальном уровне», в том числе 7 служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Также в 4 квартале обучены 9 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу. По всем проектам нормативных правовых актов администрации города проводится антикоррупционная экспертиза - проверка на нормативность и анализ на выявление коррупциогенных факторов при осуществлении внутренней правовой экспертизы, а также проверка на соответствие федеральному законодательству и законодательству автономного округа.Антикоррупционная экспертиза проводится администрацией города в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации города Мегиона от 25.012011 №65 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона».В 2020 году в администрации города проведена правовая экспертиза 2763 постановлений администрации города, в том числе, 410 постановлений администрации города, отнесенных к муниципальным нормативным правовым актам, 7 постановлений главы города, 357 - распоряжений администрации города. Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 494 проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них об отсутствии коррупциогенных факторов -456, о наличии -38. |
| 297. | Формирование позитивного имиджа муниципальных кадров во внешней и внутренней среде. Реализация информационной политики, основанной на медиапланировании | 1-4 | Утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих.В целях формирования позитивного имиджа муниципальных кадров управлением информационной политики организована подготовка материалов для трансляции в телепрограммах, публикации в газете «Мегионские новости» и распространении в официальных группах администрации города, действующих в социальных сетях. Материалы выходят под рубрикой «Правовое просвещение» и с хэштэгами #ОткрытостьВласти. Помимо этого, организовано взаимодействие представителей органов местного самоуправления Мегиона с жителями города через социальные сети, посредством подготовки ответов на поступающие вопросы и комментариев по различным ситуациям с применением информационной системы «Инцидент-Менеджмент». В течение года посредством использования данного ресурса подготовлено более двух тысяч комментариев. Осуществлялся мониторинг информации о деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях. Была обеспечена работа следующих каналов обратной связи: деятельность интернет-приёмной, запросы средств массовой информации, мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов. Организована работа телефонных «прямых линий», общение главы Мегиона с жителями города, представителей органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти посредством трансляции через сеть Интернет в режиме реального времени. Анонсировалось проведение 26 телефонных «прямых линий» с размещением в информационных ресурсах материалов об итогах проведенной работы.Из-за распространения коронавирусной инфекции в течение года было отменено проведение открытых встреч с жителями города и поселка городского типа Высокий. До сведения горожан доводилась информация о работе, которая проходит в администрации города по решению вопросов местного значения. |
| 299. | Совершенствование структуры и штатной численности органов администрации города и муниципальных учреждений в части определения баланса между объемом текущих и стратегических задач, с одной стороны, и количеством и составом исполнителей, с другой | 1 | Структура органов администрации города и муниципальных учреждений в настоящее время корректируется с учетом данных показателей. Мероприятие будет реализовано до конца 2021 года. |
| 300. | Создание электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | 1 | Во исполнение решения Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина, реализуется акселерационная программа «100 городских лидеров», целями которой являются формирование устойчивых городских сообществ-практиков, активно вовлеченных в процессы принятия решений вопросов городской среды и способствующих кардинальному повышению комфортности городской среды (во исполнение пункта «а» ст.6 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), а также выработка модельных решений и технологий, готовых к тиражированию во всех городах России.В соответствии с рекомендациями, данными в письме от заместителя Губернатора – директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2020 №01-Исх-НМ-1680, Администрацией города Мегиона разработан проект «Интерактивная площадка для жителей городского округа город Мегион «Открытый город», сформирована и направлена конкурсная заявка для участия в акселерационной программе «100 городских лидеров».На конкурсный отбор в акселерационную программу «100 городских лидеров», в 2020 году было направлено 604 заявки из более чем 200 населенных пунктов, расположенных в 64 регионах Российской Федерации.В конкурсном отборе победил проект «Интерактивная площадка для жителей города Мегиона «Открытый город».В связи с ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, участие в конкурсе преостановлено. |
| 301. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработка «калькулятора процедур»  | 1 | Выполнены работы по специальной настройке рабочей области муниципального образования города Мегион в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках муниципального контракта от 26.09.2019 №0187300004519000413. ГИСОГД Югры внедрена в работу управления архитектуры и градостроительства, управления земельных ресурсов, ресурсоснабжающих организаций (ТВК, ГЭС).«Калькулятор процедур» разработан, размещен на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительство». |
| 303. | Предиктивное предложение доступных услуг на основе анализа статистики и жизненных ситуаций | 1 | Утвержден перечень из 51 муниципальной услуги, сведения размещены на официальном сайте администрации города, на региональном портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). На ЕПГУ горожане могут получить 27 муниципальных услуги в электронном виде.Утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления. В целях упрощения процедур, сокращения сроков, а также повышения качества и доступности, предоставление муниципальных услуг осуществлялось в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), оказывающем услуги по принципу «одного окна». На базе МФЦ оказывается 48 муниципальных услуг, 6 из которых переданы в учреждение в полном объеме, без необходимости посещения ведомства для получения результата.На базе МФЦ предусмотрен комплексный запрос на государственные услуги по жизненным ситуациям: выход на пенсию;индивидуальное жилищное строительство;земельные имущественные отношения;открытие своего дела;признание граждан малоимущими;приобретение жилого помещения;рождение ребенка;смена места жительства; утрата документов.В настоящее время в МФЦ можно получить 74 государственных, 120 региональных и 45 муниципальных услуг.По итогам 2020 года в МФЦ оказано: 29 783 федеральные услуги (2019 – 37 103);12 188 региональных услуг (2019 – 18 547);1 338 муниципальных услуг (2019 – 2 028). |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью |
| 305. | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета города, обеспечивающего гарантированное выполнение в полном объеме всех социальных обязательств | 1-4 | Перспективы развития экономики города во многом определяются достигнутым уровнем налоговых и неналоговых поступлений, являющихся результатом налоговой политики, и тем ее уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и существующего налогового законодательства.Увеличение расходов бюджета города на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, решение социально-значимых задач и реализация муниципальных программ, развитие общественной инфраструктуры города требует неизбежного увеличения доходов. Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения доходной части бюджета города стало одной из приоритетных задач на территории муниципального образования.Основой формирования доходной части бюджета города являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений. В 2020 году доходная часть бюджета города исполнена в сумме 4 907,5 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1 500,9 млн. рублей, что составляет 30,6% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления – 3 406,6 млн. рублей, что составляет 69,4%. Из них 3 405,7 млн. рублей - это безвозмездные поступления из бюджета автономного округа, 2,7 млн. рублей – безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций и 15,0 млн. рублей - безвозмездные поступления от негосударственных организаций. Также был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа в сумме – 16,8 млн. рублей.Анализируя поступления в разрезе налоговых и неналоговых доходов за 2020 год, при уточненном плане 1 446,3 млн. рублей поступило 1 500,9 млн. рублей, процент исполнения составил – 103,8. По безвозмездным поступлениям исполнение составило 93,0% (уточненный план – 3 661,9 млн. рублей, исполнение составило – 3 406,6 млн. рублей). В целом бюджет городского округа город Мегион по доходам исполнен на 96,1%, при уточненном плане в размере 5 108,2 млн. рублей, исполнение составляет 4 907,5 млн. рублей.  |
| 306. | Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета путем регулярного обновления в сети Интернет сервисов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» | 1-4 | В 2020 году в муниципальном образовании продолжалась работа по совершенствованию технологий привлечения гражданского общества к обсуждению вопросов местного значения. В целях создания условий для получения максимального общественного, социального и экономического эффекта, обеспечения доступа граждан к участию в обсуждении приоритетных направлений развития города обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса для жителей, как одно из главных направлений бюджетной политики городского округа.Прозрачность бюджета и бюджетного процесса - это в первую очередь информационная открытость бюджетной политики:1) четкость роли и функции органов управления в бюджетной сфере;2) открытость подготовки и исполнения бюджета и бюджетной отчетности;3) открытый доступ для общественности информации о бюджетном процессе и бюджете;4) наличие условий для участия общественности в бюджетном процессе.Поэтому финансовая прозрачность рассматривается как ключевое условие эффективного управления. В целях обеспечения условий для участия жителей города в бюджетном процессе проводились публичные слушанияпо проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета города.Создан интернет портал «Бюджет для граждан», портал совершенствуется и развивается по мере необходимости.Кроме этого, для качественной и достоверной открытости бюджетных данных на официальном сайте города создан раздел «Открытый бюджет», где размещаются официальные документы и материалы, а также муниципальные нормативные правовые акты в структурированном виде: решения Думы города Мегиона о бюджете (внесение изменений), отчеты об исполнении бюджета (месячные, квартальные, годовые), информация о результатах контрольных мероприятий органов внутреннего и внешнего финансового контроля, реестры расходных обязательств муниципального образования, оценка эффективности налоговых льгот, актуальная информация для налогоплательщиков и результаты общественных обсуждений с жителями города.Утвержден состав Общественного совета по бюджету, финансам и экономике в количестве 6 человек. В течение года проводились заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике при администрации города, на которых рассматривались вопросы, связанные с организацией бюджета и бюджетного процесса на территории муниципального образования, социально-экономическом развитии городского округа, развитии инвестиционной деятельности. |
| 307. | Обеспечение доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1-2 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» - 100%.  |
| 309. | Регулярное взаимодействие с ключевыми налогоплательщиками в целях сокращения задолженности по налогам и иным платежам в бюджет города | 1-4 | В течение года осуществляла работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города, созданная в соответствии с распоряжением главы города от 28.06.2007 №515 «О создании комиссии» (с изменениями). Комиссия по мобилизации доходов в бюджет города является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом, способствующим оперативному решению вопросов по мобилизации доходов с целью сокращения недоимки и увеличения поступлений в бюджет города Мегиона.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В целях принятия мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, за отчетный период было проведено одно заседание, на котором были рассмотрены следующие вопросы:анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению собираемости налоговых платежей на территории городского округа город Мегион;анализ сокращения или увеличения недоимки, принимаемые меры по повышению собираемости неналоговых платежей на территории городского округа;неуплата страховых взносов организациями; повышение уровня платежной дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части полноты и своевременности уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет города;отчет о проделанной работе с исполнительными листами, направленными департаментом муниципальной собственности администрации города в адрес отдела Федеральной службы судебных приставов по городу Мегиону.С 25 индивидуальными предпринимателями проведена разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты платежей в бюджет и о погашении имеющейся задолженности, также 76 индивидуальным предпринимателям предложено уточнить наличие задолженности по налогам, сборам и принять меры к ее погашению.Осуществлялась ежедневная работа по сокращению невыясненных платежей. За 2020 год составлено и направлено в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 791 уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которые впоследствии были уточнены и зачислены на соответствующие доходные коды бюджетной классификации.На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за муниципальное имущество.Наряду с плановыми мероприятиями, в части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по привлечению дополнительных доходов в местный бюджет:проводилась работа со списками должников - работников органов администрации города, бюджетных, казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов;осуществлялись мероприятия по увеличению доходов от предоставления платных услуг, оказываемых казенными учреждениями города; проводился анализ эффективности осуществления ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.Фактически полученный бюджетный эффект за 2020 год по доходам составил 36,5 млн. рублей. |
| 310. | Совершенствование муниципальных программ в части обеспечения их соответствия целям, задачам и мероприятиям Стратегии | 1 | Направления развития, закрепленные в муниципальных программах, соответствуют основным направлениям государственной политики и политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года.  |
| 311. | Внедрение практики постоянного проведения обзоров бюджетных расходов | 1-2 | Основой планирования бюджета городского округа в области расходов является практика применения долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка и исполнение бюджета осуществляется в «программном формате». Это позволяет определить объем бюджетных ассигнований, механизм реализации программных мероприятий и увидеть, тот конечный результат, который должен быть достигнут.В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования в 2020 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ. Программные мероприятия профинансированы в объеме 4820,9 млн руб., или 97,4%, от общего объема расходов.В течение года главными распорядителями, получателями бюджетных средств реализовывались мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета:расширены перечни и объемы платных услуг;уменьшены объемы лимитов бюджетных обязательств на суммы экономии по муниципальным контрактам на муниципальные закупки.Фактический бюджетный эффект от проведения мероприятий по оптимизации расходов составил 18,5 млн руб.В целях осуществления муниципального финансового контроля, эффективного использования бюджетных средств главными распорядителями и получателями бюджетных средств в течение года осуществляла свою деятельность комиссия по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, проведено 28 заседаний комиссии. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовым органом муниципального образования осуществлялся муниципальный финансовый контроль.В течение 2020 года реализовывались меры, направленные на укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и доступности бюджетных данных, бюджетных процедур для жителей города. |
| 314. | Инвентаризация, паспортизация объектов муниципальной собственности в целях более рационального их использования на основе перспективных планов | 1 | В 2020 году было заключено 3 муниципальных контракта на оказание услуг по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа город Мегион. Было изготовлено 69 технических планов на объекты недвижимости на общую сумму 212 538,14 рублей:ООО «Землеустроитель» - 59 объектов на сумму 166 938,14 рублей;ООО «Землемер» - 8 объектов на сумму 25 600,00 рублей;ИП Корюков В.С. – 2 объекта на сумму 20 000,00 рублей. |
| 315. | Увеличение доли сформированных земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования | 1 | С целью увеличения доли сформированных земельных участков и вовлечения их в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования, в 2020 году было объявлено 48 аукционов, из них:аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявлений на право заключения договора аренды земельного участка – 46;аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства– 2.При этом было проведено 50 аукционов, в том числе переходящие с декабря 2019.По результатам аукционов в 2020 году предоставлены земельные участки общей площадью 70810 кв. м с арендной платой на общую сумму 4264,1 тыс. руб. в год, а также заключен 1 договор аренды земельного участка для комплексного освоения территории, по которому сумма первого арендного платежа составляет 5157,5 тыс. руб., а годовая арендная плата 1232,4 тыс. руб. |
| 319. | Ежегодная индексация ставок арендной платы на размер инфляции | 1-4 | Арендная плата по заключенным договорам аренды земельных участков ежегодно изменяется в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Уровень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором земельный участок передан в аренду.В части нежилых помещений арендная плата увеличивается не чаще одного раза в год (в случае увеличения рыночной стоимости арендованного имущества). |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества |
| 324. | Заключение рамочных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве с заинтересованными муниципальными образованиями ХМАО-Югры  | 1-2 | Рамочные соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с заинтересованными муниципальными образованиями ХМАО-Югры отсутствуют. |
| 331. | Обеспечение участия делегаций города Мегиона в конференциях, форумах и иных мероприятиях на территории других муниципальных образований, предполагающих обмен опытом и заключение партнерских соглашений | 1-4 | 22-23.10.2020 в формате онлайн делегация Мегиона приняла участие в Югорском промышленном инвестиционном Форуме.10-13.12.2020 в формате онлайн делегация Мегиона приняла участие в выставке-форуме «Товары земли Югорской». |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций |
| 333. | Разработка концепции бренда города Мегиона | 1 | В 2020 году реализован комплекс мер по разработке маркетинговой стратегии и созданию бренда Мегиона, с вовлечением в процесс представителей общественности, организаций, учреждений образования. Бренд нашего города представлен основными графическими элементами, обеспечивающими визуальную и вербальную идентичность Мегиона, наиболее соответствующей духу города:1.Логотип, в нескольких его вариантах:1.1.Основной, используемый в большинстве случаев и дающий общее представление о городе и о его достопримечательностях;1.2.Тематические варианты, используемые в различных тематических мероприятиях – спорт, семья, история, экология, этнокультура и т.д.;1.3.Дополнительный, упрощенный вариант, применяемый при невозможности применения детализированного логотипа из-за ограниченной площади нанесения, или на официальных мероприятиях при оформлении всей фирменной продукции в соответствии с единым графическим стандартом. 2.Фирменные цветовые решения с учетом их смешения и градиентных переходов.3.Шрифтовые решения для деловой документации (письма, визитки, бланки, дипломы), поздравительной продукции (поздравительные адресаты, открытки) и широкоформатной печати (билборды, стенды и т.д.).4.Фирменный паттерн – повторяющийся уникальный элемент фирменного стиля города, используемый в качестве дополнения графического дизайна или фона, позволяющий визуально идентифицировать объект брендирования. 5.Пиктограммы – графические иконки, отражающие основные достопримечательности города, его людей, уникальные природные ресурсы, события, ценности и т.д.6.Носители бренда – различная поздравительная продукция, деловая документация, презентации, элементы оформления и т.д., с нанесением уникальных цветографических элементов брендинга нашего города (визитки, блокноты, ручки, футболки, спортивная форма, рюкзаки, сумки, чехлы для телефона, банковские карты, оформление стендов и автомобилей, билборды и т.д.). 7.Персонаж бренда – один из главных носителей бренда нашего города – Собенок (уникальное название персонажа – сокр. *соболенок*) – юный отважный герой – символ города, всегда стремящийся быть первым и лучшим во-всем! Такой персонаж разработан с учетом основного городского слогана – Мегион – город первых! А также основного геральдического символа города – черного соболя. Такой персонаж возможен к изготовлению в виде ростовой куклы, он может быть прекрасным символом любой местной спортивной команды, а так же использоваться в различных городских мероприятиях с участием молодежи. Дополнительно, с развитием персонажа, возможна детализация его истории, разработка различных образов персонажа, дополнительных эмоций, изготовление местных стилизованных стикеров на телефон, а также мягких игрушек, футболок, рюкзаков и т.д.В настоящее время элементы брендинга доступны для использования всем желающим на основании постановления администрации города от 03.08.2020 №1403 «Об утверждении Положения о порядке использования элементов брендинга города Мегиона». |
| 334. | Укрепление материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, приобретение современного студийного оборудования | 1-2 | В 2020 году частично обновлена материально-техническая база муниципального казенного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости». Приобретено оборудование для организации видеосъемки, включая видеокамеру со штативом, видеостудию, осветители, радиосистему, квадрокоптер, компьютерный планшет периферийное студийное оборудование. В оперативное пользование учреждения передано помещение для размещения видеостудии. |
| 335. | Развитие технологии медиапланирования, которая позволяет выстраивать систему освещения городских событий различными способами в различных средствах массовой информации, чтобы у потребителя информации складывалась целостная и позитивная картина событий | 1-2 | Освещение текущих событий, происходящих в городском округе осуществляется по еженедельным медиопланам, которые составляются на основе сведений, предоставляемых в управление общественных связей органами администрации города, Думы города, муниципальными организациями и учреждениями, а также бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими деятельность на территории города. В них учитываются различные общественно значимые направления деятельности, в том числе, проведение публичных мероприятий по решению вопросов местного значения, культурно-массовые и спортивные мероприятия, акции, организация открытых встреч представителей местной исполнительной власти с населением и т.д. Помимо этого, ежегодно формируются медиапланы по отдельным направлениям деятельности, в числе которых информационное сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие распространению идеологии терроризма, противодействие экстремизму, противодействие наркомании, профилактика дорожного движения и другие. |
| 337. | Проведение серии социологических опросов, направленных на оценку удовлетворенности населения различными сферами жизнедеятельности | 1-4 | Постановлением администрации города от 31.07.2014 №1850 утвержден Порядок изучения мнения населения городского округа город Мегион о качестве оказания муниципальных услуг. Анкетирование населения города проводится ежегодно, в ноябре-декабре. Помимо этого на сайте администрации города проведено 23 опроса общественного мнения (против 17 годом ранее), включая те, доступ к которым обеспечен посредством размещения гиперссылок на новостной ленте. Опросы проводились по темам противодействия терроризму, качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа, соблюдения масочного режима, патриотического воспитания детей и подростков в Мегионе, инициативного бюджетирования в городе Мегионе, благоустройства территории города, реализации национальных проектов, правового просвещения, востребованности профессий, оценки деятельности органов местного самоуправления, удовлетворенности населения качеством услуг связи и другие. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 338. | Содействие формированию инициативных групп граждан в каждом микрорайоне города из числа пенсионеров, в том числе получателей пенсий трудоспособного возраста; старших по дому, членов советов многоквартирных домов; активных молодых людей; представителей иных социальных категорий | 1 | В целях развития общественного самоуправления, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также содействия формированию инициативных групп граждан в каждом микрорайоне города, в муниципальном образовании формируется «институт» старших по дому, совет по многоквартирному жилому дому из числа наиболее активных граждан. Данное «назначение» фиксируется в протоколе общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому, с принятием решения путем голосования собственниками помещений дома. В настоящее время более 80% всех многоквартирных жилых домов, находящихся на территории муниципального образования, имеют старших по дому и совет дома. Старший по дому представляет интересы совета многоквартирного жилого дома перед управляющей организацией, службами жилищно-коммунального комплекса и иными структурами. |
| 339. | Проведение обучающих мероприятий для членов инициативных групп по вопросам создания ТОС, а также содержательной деятельности ТОС в самых различных сферах жизнедеятельности | 1-2 | В городе осуществляют деятельность 2 территориальных общественных самоуправления (далее – ТОС). Создан межведомственный координационный совет по вопросам ТОС (в 2020 году проведено 2 заседания), принят порядок оплаты услуг по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан. В 2020 году впервые из городского бюджета выделены денежные средства в размере 350,0 тыс. руб. на оплату услуг ТОС «Победа».В 2020 году проведено 8 мероприятий (онлайн-конференции, онлайн-вебинары, онлайн-форумы):вебинар от Координационного центра местных сообществ ФЭС по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам;Онлайн конференция Общероссийского Конгресса муниципальных образований;Форум «ТОСы Прибайкалья» Общенациональной Ассоциации ТОС (ОАТОС) России.В мероприятиях приняли участие 12 человек - специалисты отдела по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан; председатели ТОСов; представители Думы города; специалисты МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| 340. | Информирование представителей ТОС о региональных и всероссийских конференциях и конкурсах, предполагающих возможность получения грантов | 1-4 | Общественные организации ТОС «Победа», ТОС «Соболь» проинформированы об участии в конкурсах Фонда Президентских грантов, грантов Губернатора, поддержки местных инициатив осуществлялось посредством направления информационных писем. Благоустройство территории городского округа предусмотрено по принципу инициативного бюджетирования, который позволяет гражданам принять участие в определении приоритетов при расходовании бюджетных средств, представлять свои проекты и получать по ним софинансирование из казны. ТОС «Победа» приняло участие в двух проектах и стало обладателем муниципального гранта на обустройство пешеходной зоны города Мегиона и на обустройство общественной территории города Мегиона.Учитывая социальную значимость проекта, ТОС «Победа» выделен грант в размере 626 тыс. рублей на реализацию проекта «Обустройство пешеходной зоны между многоквартирными жилыми домами по улице проспект Победы дом 26 и улица Проспект Победы дом 28, Мегион».Также ТСО «Победа предоставлен грант в сумме 717,3 тыс. руб. на реализацию проекта «Устройство спортивной площадки (Workout) в 14 мкр. г.Мегион». |
| 342. | Обеспечение участия представителей инициативных групп и зарегистрированных ТОСов в заседаниях комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям; в обсуждении проблем и перспектив развития городского округа | 1-4 | Представители инициативных групп и зарегистрированных ТОСов приглашаются на заседания комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям, а также для обсуждения проблем и перспектив развития городского округа.Кроме того, информация для территориальных общественных самоуправлений размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Формирование современной городской среды» / территориальные общественные самоуправления. Раздел содержит обширную информативную, консультативную доску, которая включает в том числе разделы нормативно-правовой документации, информацию для граждан, приоритетные проекты, общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта и т.д.В 2020 году проведено 2 заседания межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления. |
| 345. | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 1-4 | В соответствии с нормами Федерального законодательства, устанавливающего обязательное обнародование информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» систематизировано размещение такого рода сведений. Для удобства посетителей сайта создан специальный раздел «Открытые данные», навигация которого позволяет быстро ориентироваться в информационном пространстве ресурса и выбрать для себя сведения по интересующим направлениям.Кроме того, такие данные размещены по отдельным блокам, ссылки на которые вынесены на главную ленту сайта. В том числе, закреплены баннеры с переходом к сайтам Президента России, Правительства Российской Федерации, единому сайту государственных Югры, сайту Думы автономного округа, порталам «Гражданское общество Югры», Госуслуги и другим ресурсам. Опубликованы сведения об общественных организациях и иных общественных объединениях. Указан перечень комиссий, советов, комитетов и рабочих групп, действующих при администрации города. Наполняется тематический раздел «Правовое просвещение граждан». В целях повышения информированности горожан, желающих создать социально ориентированную некоммерческую организацию, либо иную организацию, осуществляющую деятельность с привлечением бюджетных средств в виде грантовой поддержки из местного, регионального или федерального бюджетов, обеспечено наполнение информацией тематического раздела «НКО». Присутствуют разделы «Бюджет для граждан» и «Инициативное бюджетирование», где приведены алгоритмы участия населения в решении вопросов местного значения посредством софинансирования собственных инициатив из средств местного бюджета.За 2020 год на официальном сайте администрации, в газете «Мегионские новости», в эфире телерадиокомпаний размещен 21 материал о деятельности СО НКО. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За 2020 год оказано 24 консультации СО НКО по организационным вопросам деятельности, в том числе по вопросам участия в конкурсах грантовой поддержки федерального и регионального уровня. 19 СОНКО приняли участие в конкурсах гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и гранта Президента Российской Федерации. Из них 5 СОНКО города стали победителями конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации с общим объемом грантовой поддержки 4,7 млн руб., 3 СОНКО стали победителями конкурса на грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества на общую сумму 1,8 млн. руб. В рамках оказания финансовой поддержки на реализацию социально значимого проекта среди социально ориентированных некоммерческих организаций разработано постановление администрации города от 06.04.2020 №696 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии победителям конкурса «Грант главы города на развитие гражданского общества».По итогам конкурса грант предоставлен Некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию социально значимого проекта «Межэтнический фестиваль «Наш Дом - Югра» в размере 200,0 тыс.руб., Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию социально значимого проекта «Организация онлайн работы музейной комнаты в Совете ветеранов» в размере 200,0 тыс.руб. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. В 2020 году предоставлены следующие нежилые помещения:АНО Служба предоставления психолого-педагогических услуг населению «Харизма» - 1 помещение;ОО «Мегионский союз ветеранов Афганистана» - 1 помещение;Автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи «До 16 и старше» – 1 помещение;Городская общественная организация Валеологический центр «Луч света» - 1 помещение;Автономная некоммерческая организация «Боксерский клуб «9 Легион» - 2 помещения;Мегионская городская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» - 2 помещения;Городская общественная организация «Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» - 2 помещения;Хуторское казачье общество «Мегион» – 1 помещение;Местная мусульманская религиозная организация №2 города Мегиона – 1 помещение;Мегионский фонд поддержки социальных программ и проектов «Меценат» – 1 помещение. |
| 346. | Проведение обучающих мероприятий, консультаций, информирование для представителей действующих НКО, а также предпринимателей и гражданских активистов по вопросам получения статуса СОНКО, исполнителей общественно полезных услуг | 1-2 | В течение отчетного периода для представителей действующих НКО проводились консультативная и методическая помощь. Необходимая информация размещена в средствах массовой информации. Были организованы и проведены различные мероприятия. В их числе форум «Городские инициативы», направленный на объединение различных институтов для решения актуальных вопросов общественной жизни, формирования навыков сотрудничества и социально ответственного поведения. С целью повышения профессионального уровня некоммерческих организаций как самостоятельно, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, организованы и проведены образовательные мероприятия, в том числе семинары, курсы повышения квалификации. В данных мероприятиях приняли участие более 70 человек от 20 некоммерческих организаций, в том числе:18.02.2020 автономной некоммерческой организацией содействия развитию молодежи «До 16 и старше» проведена тренинговая сессия проекта профессиональной подготовки СВОИ. В данном мероприятии приняли участие 8 представителей СО НКО. 20.02.2020 в городе Мегионе и пгт.Высокий организовано выездное совещание Общественной палаты Югры на тему «О роли НКО в социальных изменениях территорий». В ходе визита Комиссии организована презентация социальных проектов, реализуемых на территории города за счет грантовой поддержки. В мероприятии приняли участие более 10 СО НКО. В их числе обучающий семинар 28.09.2020 по социальному проектированию. В нем приняли участие более 30 человек (гражданских активистов).Совместно с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» организована установочная сессия для некоммерческих организаций по вопросам участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации, а также тренинг «Моделирование проектной заявки». В мероприятиях приняло участие более 10 СОНКО. |
| 348. | Совершенствование механизма предоставления СОНКО муниципального имущества | 1-2 | Предоставление СОНКО муниципального имущества осуществляется на основании статьи 16 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями) и Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования за исключением земельных участков и жилых помещений», утвержденного постановлением администрации города от 16.05.2019 №929. |

Соответствие действующих муниципальных программ города Мегиона стратегическим целям
и предложения по совершенствованию их номенклатуры и содержания

| Стратегическая цель | Предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания программ | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики | Разработать муниципальную программу «Социально-демографическая политика», включив в нее мероприятия по поддержке семьи.Включить в программы (подпрограммы, проекты) в сферах молодежной политики, развития дошкольного образования, физической культуры и спорта мероприятия по поддержке семьи, материнства и детства | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включены следующие показатели: 1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – в 2020 году 100%.2.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - (количество мест на 1000 детей) – в 2020 показатель составит 750.3.Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, в том числе члены молодых семей в 2020 году составила 33% от общего количества молодежи.В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» включено мероприятие «Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» в рамках которого проводятся спортивно-массовые мероприятия с участием семейных команд, также мероприятия по поддержке семей проводятся в рамках утвержденного муниципального задания, финансирование которого обеспечено мероприятием «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта». |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения | Дополнить действующую программу мероприятиями по повышению производительности труда | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем | Дополнить действующую программу мероприятиями по внедрению современных технологий обеспечения жильем населения, разработке информационных систем и сервисов в данной сфере | В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779, существует возможность подачи гражданами заявления и документов с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».  |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения | Разработать муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», включив в нее мероприятия по представлению дополнительных мер муниципальной поддержки отдельных категорий населения, включая меры финансовой и имущественной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих общественно значимые услуги | Меры имущественной, финансовой поддержки СО НКО включены в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы». |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения | В условиях отсутствия у органов местного самоуправления полномочий в области здравоохранения рекомендуется включить мероприятия по укреплению здоровья населения в соответствующие иные муниципальные программы, в частности реализуемые управлением физической культуры и спорта | Для достижения установленных целевых показателей по укреплению здоровья населения и развитие физической культуры и массового спорта в 2020 году проведена следующая работа:в муниципальных учреждениях спорта увеличено количество платных услуг предоставляемых населению;в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и периодом действия ограничительных мер муниципальные организации спорта проводили физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с применением информационно-телекоммуникационных сетей, посредством использования мессенджеров «Viber», «WhatsApp», ZOOM;МАУ «СШ «Вымпел» утвержден график бесплатного посещения гражданами старшего поколения;на территории города Мегиона увеличилось количество негосударственных организаций, оказывающие услуги в сфере физической культуры и спорта;введено в эксплуатацию муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» в поселке городского типа Высокий, в состав которого вошли: спортивный зал, плавательный бассейн на 4 дорожки и школьный стадион с полем для мини-футбола круговой беговой дорожкой состоящей из трех полос, прямой беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, площадкой для подвижных игр, площадкой с установленным спортивным оборудованием; установлены на территориях города Мегиона и поселка городского типа Высокий установлены 2 площадки «Street Worcout», одна из которых установлена в рамках инициативного бюджетирования территориальным общественным самоуправлением «Победа» на прилегающей дворовой территории многоквартирных домов |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными на развитие цифровых технологий в сфере образования; ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации; внедрение здоровьесберегающих технологий; взаимодействие образовательных организаций с гражданским обществом и др. | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включен следующий показатель: Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам.Обеспечен переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, все школы обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб.Обеспечена автоматизированная поддержка управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». На базе данной информационной системы населению предоставляются муниципальные услуги в электронном виде.Для 2 541 обучающегося (34,8%) по программам общего образования с использованием цифровой образовательной среды формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения.В 2020 году прошли повышение квалификации в дистанционном формате 202 педагогических работника общего образования и 69 педагогических работников - в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»). |
| Цель 1.7. Развитие муниципальной культуры | Переименовать действующую программу: «Развитие муниципальной культуры» либо «Культурная среда города Мегиона», поскольку в действующей программе отсутствуют меры по развитию туризма, которые, к тому же, на данный момент отнесены к сфере экономики. Дополнить программу мероприятиями по цифровизации культурной среды, развитию проектной деятельности в сфере культуры | С 01.01.2020 действует муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы». В данную муниципальную программу включены мероприятия по цифровизации культурной среды: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, а также оцифровка музейных предметов.На территории автономного округа запущен региональный портфель проектов «Культура», участником которого является город Мегион. В 2020 году продолжена реализация проектов «Культурная среда», «Творческие люди». |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма | Разработать муниципальную программу либо подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма», включив в нее мероприятия по развитию спортивного, познавательного, оздоровительного и событийного туризма | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства; развитие корпоративного спорта; развитие проектной деятельности в данной сфере | Проведение массового спорта по месту жительства осуществляется в рамках утвержденных муниципальных заданий для учреждений спорта подведомственных отделу физической культуры и спорта, финансирование которого предусмотрено в рамках основного мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта», развитие корпоративного спорта осуществляется в рамках основного мероприятия «Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы». |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие реального сектора экономики». Предполагается выделение особой категории субъектов предпринимательства – «организаторов производства» в целях предоставления им дополнительных мер поддержки | Подпрограмма «Развитие реального сектора экономики» будет учтена при разработке муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона». Разработка данной программы запланирована на 2 этап реализации Стратегии. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности» | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Мегиона» будет разработана при передаче отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности на муниципальный уровень. |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Рекомендуется разработать Программу инвестиционного развития городского округа город Мегион, концепция которой представлена в Приложении 1 к Стратегии | В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и улучшения инвестиционной привлекательности города принято решение о разработке дорожной карты. В ноябре 2020 года разработано и утверждено распоряжение администрации города Мегиона от 12.11.2020 «294 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Мегионе на 2020-2023 годы». |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на освоение предпринимателями систем он-лайн трейдинга, в том числе с использованием криптовалют, разработку карты свободных и востребованных рыночных ниш | Дополнение муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» мероприятиями, направленными на освоение предпринимателями систем он-лайн трейдинга, в том числе с использованием криптовалют, запланировано до 2035 года. |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по внедрению информационных систем и сервисов в различные сферы жизнедеятельности, поддержке малых инновационных предприятий | В 2020 году в рамках муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями)», а также в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» в городском округе Мегион внедрена и реализуется геоинформационная система обеспечения градостроительной деятельности. При выделении денежных ассигнований в плановом периоде 2021-2025 будут предусмотрены дополнительные мероприятия по инновационному развитию города для включения в муниципальные программы. |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка | Дополнить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» подпрограммой «Развитие потребительского рынка», предусматривающей, в частности, строительство здания крытого рынка и устройство ярмарок, содействие местным предпринимателям в освоении рыночных ниш, не занятых крупными торговыми сетями | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» будет учтена при разработке муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона».Постановлением администрации города от 20.04.2018 №775 утвержден проект планировки и проект межевания крытого рынка по адресу: г.Мегион, северо-западная промзона на 1965 кв.м. Включен в перечень инвестиционных проектов. |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта | Дополнить муниципальную программу развития транспортной системы города мероприятиями по обеспечению использования инновационных технологий в дорожном строительстве; развитию логистики; реорганизации транспортной сети города с учетом потребностей складывающихся агломераций; снижению негативного воздействия городского транспорта на окружающую среду; обеспечению безопасности дорожного движения | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион».Развитие данной агломерации предполагает, в частности, создание единых транспортных систем пассажирских перевозок внутри агломераций; увеличение комфортности и безопасности пассажирских перевозок, преодоление транспортных пробок; формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи. |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур | Дополнить муниципальную программу развития жилищно-коммунального хозяйства мероприятиями по активизации гражданского потенциала населения, в частности, территориального общественного самоуправления, в области общественного контроля сферы ЖКХ | Ведется работа в данном направлении, изучается опыт других территорий вовлечения горожан в процессы управления. |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области переработки бытовых и промышленных отходов; распространению знаний о наилучших доступных технологиях, позволяющих минимизировать вред окружающей среде в процессе производственной деятельности | Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» предусмотрена реализация пяти крупных инвестиционных проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки отходов, в том числе и для городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан | Дополнить муниципальные программы мероприятиями по внедрению программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, активизации гражданского участия по данному направлению деятельности | Муниципальной программой «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777, предусмотрены следующие мероприятия: 1.«Создание условий для деятельности народных дружин», предусматривающее поддержку общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, в том числе Народной дружины города Мегиона, направленные на активизацию гражданского участия в области обеспечения общественной безопасности. В 2020 году в рамках оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, заключено Соглашение об участии в охране общественного порядка некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» на территории городского округа город Мегион, материально простимулировано 7 членов Добровольной казачьей дружины. Источниками финансирования на реализацию мероприятия 1.1. муниципальной программы являются средства бюджета города и средства государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №348-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2019 №19.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», предусматривающее внедрение программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, обеспечение их функционирования. Источниками финансирования мероприятия является средства бюджета города. В 2020 году средства бюджета города были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, в том числе на оплату услуг связи, на ремонт видеокамер.В связи с передачей на баланс города систем видеонаблюдения из бюджета города были выделены дополнительные средства на приобретение 18 лицензий на подключение камер видеонаблюдения к платформе «Нетрис». С использованием камер видеонаблюдения в 2020 году выявлено 830 административных правонарушений и 12 преступлений. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления | Дополнить муниципальную программу развития муниципальной службы мероприятиями по системной реализации кадровых технологий отбора и подбора кадров, наставничества, профессионального развития и трудовой мотивации. Дополнить муниципальную программу развития муниципального управления мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем и сервисов, в частности электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | В связи с ограничительными мероприятиями в 2020 году закупка необходимого оборудования для внедрения автоматизированной системы по отбору сотрудников не осуществлена. При экономии бюджетных средств в 2021 году будет приобретена данная система с внедрением в 2023 году.Посредством федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан модуль для обращения граждан (далее – система ПОС), который внедрен на официальном сайте администрации города в разделе «Обращения граждан».В системе ПОС реализовано проведение обсуждений проектов органов местного самоуправления, голосование по проектам распределению части местного бюджета, опросы граждан и пр. |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион» по формированию устойчивого и сбалансированного бюджета города; совершенствованию системы финансирования муниципальных учреждений.Дополнить муниципальную программу управления муниципальным имуществом мероприятиями по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, проведению лесоустроительных работ | В течение 2020 года продолжена реализация программных мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета.Во исполнение мероприятий подпроекта 3 «Организация комплексных кадастровых работ с привлечением средств федерального бюджета» Дорожной карты «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденной распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2020 №556-р «Об утверждении дорожной карты», проанализированы кадастровые квартала, расположенные в границах городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на предмет необходимости проведения в их границах комплексных кадастровых работ с учетом требований статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», о чем в  адрес Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена информация о потребности проведения комплексных кадастровых работ на территории двух кадастровых кварталов (86:19:0010105, 86:19:0010416) (для расчета потребности финансирования данных работ). |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества | Дополнить муниципальную программу «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» подпрограммой «Развитие межмуниципального сотрудничества» | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион». В качестве инструмента формирования агломерационных связей возможно заключение межмуниципальных договоров, аналогичных тем, которые действуют на территории Тюменской области в рамках межрегиональной программы «Сотрудничество». |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по разработке концепции бренда города Мегиона, укреплению материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, повышению профессионального уровня журналистов | Муниципальной программой «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы» предусмотрены денежные средства в сумме 299 тыс. рублей на организацию мероприятий по реализации мероприятий по территориальному маркетингу и брендингу в соответствии с постановлением администрации города от 15.04.2019 №690 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию территориального маркетинга и брендинга городского округа город Мегион». Брендбук Мегиона разработан к 40-летнему юбилею города. В его основу положены два тематических направления, связанных как с богатой нефтяной историей нашего города и подвигом первопроходцев, так и общим восприятием муниципалитета и жизни в нем со стороны мегионцев и гостей города. Учитывая два этих аспекта, утверждены два слогана «Мегион – город первых» и «Мегион – город – дом», символизирующие сплоченность, единение, добрососедские отношения всех его жителей. В визуальном воплощении логотипа Мегиона обыграны все эти составляющие и предложено несколько концептуальных решений. В логотипах особое внимание уделялось заглавной букве «М», а также использованию традиционной символики региона, первому добытому фонтану нефти, самой капле нефти, богатству природных ресурсов. В брендбуке представлены как лаконичные и минималистичные варианты, так и логотипы, более содержательные, многогранные и многокомпонентные. Брендбук со всеми его элементами находится в открытом доступе и размещен на официальном сайте admmegion.ru. Один из разработчиков брендбука стал лауреатом премии главы региона «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». Право использования элементов брендинга на безвозмездной основе неопределенным кругом лиц закреплено постановлением администрации города от 03.08.2020 №1403 «Об утверждении Положения о порядке использования элементов брендинга города Мегиона». Одной из основных направлений, определенных задачами муниципальной программы является обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости», руководством которого определяется потребность в организации обучения сотрудников учреждения и укреплению материально-технической базы с использованием бюджетных ассигнований и привлеченных денежных средств. Отдельными пунктами данные мероприятия не выделены. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Разработать и утвердить муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы» | Постановлением №2553 от 22.11.2019 утверждена муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы». |